**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

**ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՀՀ ՆԳՆ ԿՈՂՄԻՑ 2024Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի հերթական համարը | Նպատակը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում,  պատճառները | Ծանոթագրություն |
| **Ներքին գործերի նախարարություն** | | | | | |
| **Արտակարգ իրավիճակներ** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | ՀՀ սահմանամերձ և բարձրլեռնային  համայնքներում փրկարարական և  հրդեհաշիջման աշխատանքների  իրականացում, բնակչության  պաշտպանության, ռազմավարական  նշանակության  օբյեկտների և ենթակառուցվածքների  անվտանգության ապահովում՝  քաղաքացիական պաշտպանության  հենակետերի միջոցով | 16.1 Սյունիքի մարզի թվով 8 սահմանամերձ  բնակավայրերում քաղաքացիական  պաշտպանության հենակետերի ստեղծում և  համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով ու գույքսարքավորումներով ապահովում |  | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ |  |
| 16.2 Վայոց ձորի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում թվով 4 քաղաքացիական  պաշտպանության հենակետերի ստեղծում և համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով  ու գույք սարքավորումներով ապահովում |
| 16.3 Տավուշի մարզի սահմանամերձ  բնակավայրերում տեղակայված  քաղաքացիական պաշտպանության գործող թվով 11 հենակետերում  ավտոտնակների կառուցում՝  տրանսպորտային միջոցների  պահպանման համար |
| 17․ | Ռուս-հայկական  մարդասիրական  արձագանքման կենտրոնի (ՌՀՄԱԿ)  արձագանքման բաղկացուցիչը կազմող  ուժերի կարողությունների  զարգացում | ՌՀՄԱԿ արձագանքող ուժերի  բաղկացուցիչը կազմող ՓԾ  ուժերի գույքի բարելավում  (հատուկ տեխնիկայի և  սարքավորումների, տրամադրում): Կադրերի վերապատրաստում  (որակավորման բարձրացում) | Համաձայն «ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության մասնագետների 2024 թվականի ուսուցման (որակավորման բարձրացման) ՌՀՄԱԿ պլան»-ի 2024 թվականի ընթացքում ուսուցում (վերապատրաստում) են անցել ՆԳՆ փրկարար ծառայության 207 մասնագետներ` 19 ուսումնական ծրագրերով։ | Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից ՓԾ ուժերի գույքի բարելավմանն ուղղված ֆինանսավորում չի հատկացվել։ Տրամադրվող ֆինանսական միջոցներն ուղղված են եղել կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման միջոցառումներին։ |  |
| 20․ | Քաղաքացիական  պաշտպանության  համապետական  համակարգի  զարգացում | 20.1 Քաղաքացիական  պաշտպանության  համակարգի ղեկավար կազմի  և մասնագետների  վերապատրաստման  ծրագրերի մշակում և ներդրում | 2024 թվականի ընթացքում վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում՝ ՆԳՆ փրկարար ծառայության կողմից իրականացվել է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստում։ Արդյունքում վերապատրաստվել է 1473 ունկնդիր, այդ թվում 348-ը՝ ղեկավար կազմից։  2024 թվականի ընթացքում ՆԳՆ «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման երկու ծրագրի վերամշակում և ներդրում:  Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում վերապատրաստվել է 3536 ունկնդիր, այդ թվում 658-ը՝ ղեկավար կազմից: |  |  |
| 21․ | Փրկարար ուժերի  կարողությունների  զարգացում | 21.1 ԱԻՆ Լուսակերտի  ուսումնական բազայում  վարժահրապարակի  կառուցում (հրշեջկիրառական  մարզաձևի համալիր,  գազածխապաշտպան մոդուլ,  մոտ 2x6մ չափսի  ալպինիստական պատ, 3  դասասենյակ) |  | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների  նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ |  |
| 21.2 ՀՀ Արարատի,  Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի,  Կոտայքի, Արմավիրի,  Արագածոտնի մարզերում  փրկարարական և արագ  արձագանքման թվով 6  թիմերի ստեղծում | ՆԳՆ ՓԾ Արարատի և Գեղարքունիքի ՄՓՎ 12 փրկարարական ծառայողի հետ անցկացվել են INSARAG-IEC EXCON միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան Շինարարական կառուցվածքների կայունացման համակարգեր և Փոքր մեխանիզացիայի և տեխնիկական միջոցների կիրառում թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ։  ՆԳՆ ՓԾ Արարատի և Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչություններից երկուական փրկարարական ծառայող 2024թ․ հոկտեմբերի 21-ից 23-ը մասնակցել են «INSARAG IEC, բարձրությունների վրա փրկարարական աշխատանքների կազմակերպում պարանային աշխատանք» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին: | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների  նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ |  |
| 21.3 ԱԻՆ փրկարար  ծառայության  հրշեջփրկարարական գույքի  բարելավման ծրագիր | ՀՀ վարչապետի մոտ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և հոկտեմբերի 6-ին կայացած՝ հանրային ներդրումային 4-րդ նիստի N4 արձանագրության 2-րդ կետով որոշվել է ծրագրի նախագիծը ներկայացնել տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության։  Մշակվել են հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենաների մարտավարատեխնիկական նկարագրերը՝ գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։ |  |  |
| 21.4 Անօդաչու թռչող թվով 6  սարքավորումների ձեռքբերում | 2023 թվականին՝ Երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը Հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում՝ արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման և համատեղ գործողությունների միջոցով ծրագրի շրջանակներում, ձեռք է բերվել անօդաչու թռչող 2 սարք։ | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների  նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ |  |
| 21.5 Արտակարգ  իրավիճակներին  արձագանքման փրկարար  ծառայության  կարողությունների  հզորացման ծրագիր | Ծրագրի նախագծի շրջանակներում՝ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով, հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել  «Բի-Դի-Օ Ըդվայզորի» ՓԲԸ-ն։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների  նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ |  |
| 22․ | Սողանքների ռիսկի  կառավարում | 22.1 Թվով 6 սողանքային  տեղամասերում գործիքային  հետազոտությունների  արդյունքների հիման վրա  կանխարգելիչ  միջոցառումների  իրականացում | ՀՀ ներքին գործերի նախարարության 2024-2026թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով նախատեսված հանրապետության սողանքային վտանգավոր 7 տեղամասում՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվա-Ռինդ 4․5կմ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Հ-30 ավտոճանապարհի Ճամբարակ-Ձորավանք հատվածի 3-րդ կմ հատվածների, ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի Լեռնապատ բնակավայրի արևելյան հատվածի սարալանջի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Բաղաբուրջ թաղամասի և 10-րդ դպրոցի, ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի և ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն բնակավայրի սողանքային տեղամասերում իրականացվել է ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություններ։ Հետազոտությունների արդյունքում ծախսվել է մոտ 60 մլն․ ՀՀ դրամ։ Հետազոտությունների հաշվետվությունների ընդունում-հանձնումն իրականացվել է ըստ ընթացակարգի։ | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը պետական բյուջեից չի հատկացվել, քանի որ 2024 թվականի պետական բյուջեով և 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով գումարներ չեն նախատեսվել։  «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի «Ներքին գործերի նախարարություն» բաժնում կատարվել են փոփոխություններ՝ հիմք ընդունելով Ֆինանսների  նախարարության դիրքորոշումը, այն է՝ նշված միջոցառումների ֆինանսավորումն ապահովել օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։  Հակասողանքային կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար նախատեսված 180,000․ 0 հազ․ դրամը չի հատկացվել։ |  |

**ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն**