Ձև N 2

Ներքին գործերի նախարարություն

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Ծրագրի հերթական համարը | Նպատակը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն |  |  |  |  |  |
| 14 | Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ընդունման մեխանիզմների շարունակական կատարելագործում | 14.1 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում |  | «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը շրջանառվել է սահմանված կարգով, ամփոփվել են շահագրգիռ մարմիններից ստացված առարկությունները և առաջարկությունները։ ՀՀ արդարադատության նախարարությունից ստացվել է իրավական-փորձագիտական եզրակացությունը։ |  |
| 15 | Հետընդունման (ռեադմիսիայի) գործընթացների արդյունավետ կազմակերպում՝ այդ բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան | 15.1 Հետընդունման (ռեադմիսոն) համաձայնագրերի աշխարհագրության ընդլայնում և ոլորտում թվային լուծումների կիրառում | Հետընդունման (ռեադմիսիայի) գործընթացներն արդյունավետ կազմակերպում են․ 2025թ․ ընթացքում․ - Եվրամիության և Ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքված ռեադմիսիոն համաձայնագրերի շրջանակներում ստացվել և սահմանված կարգով ընթացք է տրվել 626 ռեադմիսիոն հայցի` 990 անձի մասին, հաստատվել է 862-ի ՀՀ քաղաքացիությունը։ Ստացված հայցերի թվով առաջատարը կրկին Գերմանիան է՝ 392 հայց` 678 անձի մասին, հաստատվել է 596-ի քաղաքացիությունը, այնուհետև՝ Ֆրանսիան, որտեղից ստացվել է 110 հայց՝ 132 անձի մասին, հաստատվել է 117-ի քաղաքացիությունը։ - Դեպի Հայաստան կազմակերպվել է 4 չարթերային չվերթ Գերմանիայից։ Վերադարձվել է 166 քաղաքացի։ - ՌԴ ՆԳՆ միգրացիայի հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ստացվել և ընթացք է տրվել 35 տարանցման հայցի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Մոլդովայի Հանրապետության 38 քաղաքացիների տարանցման մասին։ Ընդլայնվել է Հետընդունման (ռեադմիսոն) Համաձայնագրերի աշխարհագրությունը․ - Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Իսլանդիայի, Չեռնոգորիայի /Մոնտենեգրո/ և Ալբանիայի հետ համաձայնագրերը գտնվում են քննարկման փուլում։ - Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ դիվանագիտական ուղիներով համաձայնագրերի նախագծեր են ուղարկվել նաև Իրաք և Հնդկաստան։ - 2025թ․ հուլիսի 21-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը, որը վավերացվել է 2025թ․ նոյեմբերի 15-ին։ Ոլորտում կիրառվում են թվային լուծումներ․ - Ռեադմիսիոն հայցերի կառավարման էլեկտրոնային Համակարգին է միացել ևս 5 երկիր՝ Նորվեգիան, Պորտուգալիան, Խորվաթիան, Չեխիան, Հունգարիան։ |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակներ |  |  |  |  |  |
| 16 | ՀՀ սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքներում փրկարարական և հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացում, բնակչության պաշտպանության, ռազմավարական նշանակության օբյեկտների և ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովում՝ քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի միջոցով | 16.1 Սյունիքի մարզի թվով 8 սահմանամերձ բնակավայրերում քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծում և համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով ու գույքսարքավորումներով ապահովում |  | Նշված միջոցառումները սահմանված վերջնաժամկետում չեն իրականացվել՝ ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ ՀՀ 2025-2027թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՀ ՆԳՆ 1234 ծրագրի 31003 կետով միջոցառումները ներկայացվել են որպես նոր նախաձեռնություն՝ նշելով, որ հնարավոր չի լինի ապահովել ծրագրով սահմանված պահանջների կատարումը՝ ըստ տարիների: |  |
|  |  | 16.2 Վայոց ձորի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում թվով 4 քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծում և համապատասխան տրանսպորտային միջոցներով ու գույք սարքավորումներով ապահովում |  |  |  |
|  |  | 16.3 Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում տեղակայված քաղաքացիական պաշտպանության գործող թվով 11 հենակետերում ավտոտնակների կառուցում՝ տրանսպորտային միջոցների պահպանման համար |  |  |  |
| 17․ | Ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի (ՌՀՄԱԿ) արձագանքման բաղկացուցիչը կազմող ուժերի կարողությունների զարգացում | ՌՀՄԱԿ արձագանքող ուժերի բաղկացուցիչը կազմող ՓԾ ուժերի գույքի բարելավում (հատուկ տեխնիկայի և սարքավորումների, տրամադրում): Կադրերի վերապատրաստում (որակավորման բարձրացում) | ՀՀ ՆԳՆ փրակարար ծառայության, Կրթահամալիրի, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի պետական ինստիտուտի և Լեռնագնացության և զբոսաշրջության ֆեդերացիայի 843 փրկարարների, կամավորականների, ուսանողների և լեռնագնացների համար 30 ուսումնական ծրագրով կազմակերպվել են ուսուցման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ։ Քաղաքացիական պաշտպանության Միջազգային կազմակերպության (ՔՊՄԿ) հետ համագործակցության շրջանակներում 2025 թվականի մայիսի 12-ից 23-ը և սեպտեմբերի 1-ից 12-ը՝ Ռուս-հայկական Մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի (այսուհետ՝ ՌՀՄԱԿ) ուսումնական բազայում ուսուցոււմ է անցել նշված կազմակերպության կողմից ՀՀ գործուղված ՔՊՄԿ անդամ երկրների 24 մասնագետ։ 2025թ․ ընթացքում ՌՀՄԱԿ մոդուլային վարժահամալիրը և փրկարարական սարքավորումները տրամադրվել են ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ ստորաբաժանումներին՝ գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար: Փրկարարական գործը քարոզելու և հրդեհի դեպքում վարքի հիմնական կանոններին ծանոթացնելու նպատակով կամավորների, դպրոցականների և մանկան տան սաների համար 9 ուսումնական ծրագրերով կազմակերպվել է փրկարարական հմտությունների ուսուցանում, որոնց մասնակցել է 615 կամավոր, աշակերտ և մանկան տան սան: |  |  |
| 20․ | Քաղաքացիական պաշտպանության համապետական համակարգի զարգացում | 20.1 Քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի մշակում և ներդրում | Իրականացվել է ՔՊ համակարգի ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման ծրագիրը, որի շրջանակներում 2025 թվականի ընթացքում, նախատեսված տարեկան շուրջ 70 ունկնդրի փոխարեն, վերապատրաստվել է 741 ունկնդիր: |  |  |
| 21․ | Փրկարար ուժերի կարողությունների զարգացում | 21.1 ԱԻՆ Լուսակերտի ուսումնական բազայում վարժահրապարակի կառուցում (հրշեջկիրառական մարզաձևի համալիր, գազածխապաշտպան մոդուլ, մոտ 2x6մ չափսի ալպինիստական պատ, 3 դասասենյակ) |  | Լուսակերտի ուսումնական բազայում վարժահրապարակի կառուցման աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ չեն տրամադրվել և աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ՌՀՄԱԿ տարածքում փրկարար ծառայողների պատրաստման գործընթացը կազմակերպելու համար 2024թ․-ին կառուցվել է բազմաֆունկցիոնալ ուսումնավարժական համալիր, որը հնարավորություն է տվել արդյունավետ կազմակերպել փրկարար ծառայողների ուսուցումը և վերապատրաստումը։ |  |
|  |  | 21.2 ՀՀ Արարատի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Կոտայքի, Արմավիրի, Արագածոտնի մարզերում փրկարարական և արագ արձագանքման թվով 6 թիմերի ստեղծում | ՆԳՆ ՓԾ Արարատի և Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչություններից 9-ական փրկարարական ծառայող մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացների՝ «ՔՈՓ թիմի վարժանքի կազմակերպում INSARAG EXCON», «Փլուզված տարածքներում հետախուզության կազմակերպում INSARAG չափորոշիչներով» և «ՄՓՎ ՔՈՓ թիմերի ղեկավար կազմի վերապատրաստում» թեմաներով: 2025 թվականի մարտի 24-ից 25-ը Փրկարար ծառայության Արարատի և Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչություններից 3-ական փրկարարական ծառայող մասնակցել է «ՔՈՓ թիմերի համակողմանի ապահովում INSARAG չափորոշիչներով» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին։ Փրկարար ծառայության Արարատի և Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչություններից 36-ական փրկարարական ծառայող մասնակցել է վերապատրաստման դասընթացների: Նշված ստորաբաժանումներին հատկացվել է փրկարարական գույք (փրկարարական պարան, ապահովման գոտի, ժումառ, ձեռքի լապտեր և այլն)։ |  |  |
|  |  | 21.3 ԱԻՆ փրկարար ծառայության հրշեջփրկարարական գույքի բարելավման ծրագիր | 2025 թվականի հունիսի 3-ին հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «ԱՐՏԱԽ» ՍՊ ընկերությունը, որի հետ կնքվել է պայմանագիր։ Ըստ պայմանագրի՝ կազմակերպությունը մատակարարել է «DFSK DFAC XZL 5110» մակնիշի 8 հատ հրշեջ ավտոմեքենա 4×2 և «ISUZU 4×4» մակնիշի 10 հատ փրկարարական ավտոմեքենա։ |  |  |
|  |  | 21.4 Անօդաչու թռչող թվով 6 սարքավորումների ձեռքբերում | Անօդաչու թռչող թվով 2 սարքավորումների ձեռքբերումը կատարվել է 2023 թվականին Երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը Հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում՝ արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման և համատեղ գործողությունների միջոցով ծրագրի շրջանակներում, իսկ 4-ը նվիրաբերվել է ՌՀՄԱԿ- ի կողմից։ |  |  |
|  |  | 21.5 Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ծրագիր | Ծրագրի նախագծի շրջանակներում տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Բի-Դի-Օ Ըդվայզորի» ՓԲԸ-ն։ ՀՀ ՆԳՆ և «Բի-Դի-Օ Ըդվայզորի» ՓԲԸ-ի միջև 2025 թվականի մայիսի 6-ին կնքվել է պայմանագիր «Ծրագրի նախագծի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունների» ծառայության մատուցման իրականացման համար, որի ավարտից հետո ՀՀ ՆԳՆ 2026-2028թթ. ՄԺԾԾ նոր նախաձեռնությունների ծախսերի գծով առաջարկությունների հայտով ներկայացվել է «ՆԳՆ փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացում» ներդրումային ծրագիրը՝ 3.275,9 մլն. ՀՀ դրամ գումարով, որը չի հաստատվել: Սակայն նշված ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների պահանջարկը ներկայացվել և նախատեսվել է ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեի N 6 «2026 թվականի ժամանակահատվածում առաջնահերթությունները՝ ըստ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների» հավելվածում։ |  |  |
| 22 | Սողանքների ռիսկի կառավարում | 22.1 Թվով 6 սողանքային տեղամասերում գործիքային հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում |  | Նշված միջոցառումը սահմանված վերջնաժամկետում չի իրականացվել՝ ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ |  |
| 24 | ՔՊ ոլորտի կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացում | 24.1 Պահեստային կառավարման կետի վերանորոգում և կահավորում | 2025 թվականի ընթացքում կատարվել է տարածքի ուսումնասիրություն, կազմվել է խոշորացված հաշվարկ, որին համապատասխան՝ կազմվել է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվարկ։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ |  |  |