ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 1803-Լ որոշմամբ հաստատված

Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման  ռազմավարության և դրանից բխող 2024-2026 թվականների գործողությունների ծրագրում ներառված  միջոցառումների իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ

|  | Ուղղություն 1՝ Ներքին գործերի նախարարության ձևավորմամբ ոստիկանության կազմակերպաիրավական ձևի, կառավարման մոդելի փոփոխությունը, արտաքին միասնական նկարագրի ձևավորումն ու ծառայության ֆունկցիոնալ զարգացումը Խնդիր՝ Ներքին գործերի նախարարության ներքին թվային կառավարման բացակայություն, Ոստիկանության վերջնական ձևավորման ընթացիկ փուլ Թիրախ՝ Քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գործող Ոստիկանության կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ համակարգի վերջնական ձևավորում, Նախարարություն-Ոստիկանություն ներքին արդյունավետ կառավարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գործողություն | Թիրախն ըստ ժամկետի | Կատարողական |  |
|  |  | 2025 |  |  |
| 1․ | Ներքին գործերի նախարարության ներքին թվային կառավարման համակարգի գործարկում | Առաջին կիսամյակ՝ Հաշվետվություններն ու մատրիցը մշակվել են։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաշվետվություններն ու մատրիցը քննարկվել են Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում։ 2. Մշակվել է ներքին թվային կառավարման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը։ | Համաշխարհային բանկի «Պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի» շրջանակներում իրականացվել է Ներքին գործերի նախարարության, ենթակա պետական մարմինների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ֆունկցիոնալ և բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն՝ վերջիններիս միջև ներքին համագործակցության համար բիզնես գործընթացները նկարագրող մատրիցի մշակման համար։ Ծրագրի փորձագետների կողմից մշակվել և Ներքին գործերի նախարարություն է ներկայացվել ֆունկցիոնալ ուսումնասիրության գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն։ Միաժամանակ, ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող «Մարդկային ռեսուրսների բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ՆԳ նախարարության ներքին թվային կառավարման համակարգի ուսումնասիրություն, ներկայացվել են առաջարկություններ նոր համակարգի գործարկման համատեքստում։ 2026թ. ապրիլի 4-ին նախատեսվում է տեղեկատվական համակարգերի խորհրդի նիստում ներկայացնել ՆԳՆ հաշվապահական հաշվառումն ապահովող ծրագրի նախագիծը, ըստ այդմ նախատեսվում է թվայնացնել ՆԳՆ ֆինանսաբյուջետային վարչության գործառույթները։ Միաժամանակ, ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության թվայնացման շրջանակներում՝ ներկայումս ներդրման փուլում է գտնվում ՄՌԿ միասնական թվային համակարգը, որը որպես պիլոտային գերատեսչություն ներառելու է Ներքին գործերի նախարարությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն և Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալությունը։ |  |
| 2․ | Ներքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների ծավալների և որակի պարբերական գնահատում, դրանց պարզեցում և թվայնացում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների բիզնես պրոցեսների գնահատումների հիման վրա կազմվել է զեկույց, որը ներառում է դրանց բիզնես պրոցեսների պարզեցման, ավելորդ գործողությունների բացառման, թվայնացման վերաբերյալ առաջարկներ։ 2. Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Զեկույցում ներկայացված առաջարկների առնվազն 30%-ը կատարվել է։ 2. Գնահատվել են ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունները, մշակվել է դրանք Ոստիկանությունից ՆԳՆ տեղափոխելու կամ արտապատվիրակե-լու վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ 3. Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ 4․ Մշակվել և հաստատվել է ՆԳՆ ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2026 թվականի տարեկան ծրագիրը։ | Ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության մասնագիտացված ստորաբաժանման կողմից պարբերաբար գոհունակության հարցումներ են իրականացվել քաղաքացիների շրջանում։ Այդ համատեքստում մշակվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ հանրային հարցման հարցաշար՝ բաղկացած 9 հարցից՝ նպատակ ունենալով արագ և պարզ մեթոդով հավաքագրել ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության, հաշվառման-քննական ծառայությունների ոլորտներում ծառայությունների մատուցման հետ կապված խնդիրները և բարելավել ծառայությունների որակը։ Նշված հարցաշարով 2025թ. հունիսի 16-ից 20-ը ներառյալ ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ կենդանի հարցման ձևաչափով հանրային հարցում է իրականացվել ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության՝ Արարատի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև հաշվառման-քննական ծառայությունների մատուցման, թույլտվությունների և լիցենզավորման վարչության՝ նույն մարզերի բաժինների կողմից սպասարկված քաղաքացիների շրջանում։ Առցանց հարցում անցկացնելու նպատակով հարցաշարը տեղադրվել է նաև ՆԳ նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային հարթակներում։ Բացի այդ, ՆԳՆ իրավասու ստորաբաժանման աշխատակիցները հեռախոսազանգերի միջոցով հարցումներ են կատարել միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից սպասարկված շուրջ 400 քաղաքացիների շրջանում՝ պարզելու այդ ոլորտում ծառայությունների մատուցման հետ կապված խնդիրները և քաղաքացիների կարծիքը։ Հարցաշարը կիրառվել է նաև առանձին թիրախային խմբերի համար։ Որպես թիրախային խումբ են ընտրվել 2025թ. ապրիլի 18-ից մայիսի 22-ը վերը նշված մարմինների կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտված քաղաքացիները։ Մշակվել և Ներքին գործերի նախարարի 30.12.2025թ. թիվ 10477-Ա հրամանով հաստատվել է ՆԳՆ ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2026 թվականի տարեկան ծրագիրը։ ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների բիզնես պրոցեսների գնահատումների հիման վրա կազմվել է զեկույց, որը ներառում է դրանց բիզնես պրոցեսների պարզեցման, ավելորդ գործողությունների բացառման, թվայնացման վերաբերյալ առաջարկներ։ ՆԳ նախարարության կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների գնահատման, պարզեցման և թվայնացման շրջանակում լուսաբանվել և զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածվել է ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ հանրային հարցումների գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Մշակվել է ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունները ոստիկանությունից ՆԳՆ տեղափոխելու կամ արտապատվիրակելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ |  |
| 3․ | Ոստիկանության կառուցվածքի և ֆունկցիոնալի ավարտական տեսքի ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ Գործարկվել է Համայնքային ոստիկանությունը՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է Ոստիկանության գվարդիան՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ | Ոստիկանության համակարգը լիարժեք անցել է կառավարման նոր մոդելի։ Ամբողջությամբ գործարկված են ոստիկանության չորս հենասյունային ուղղությունները՝ Պարեկային ծառայությունը, Քրեական և Համայնքային ոստիկանությունները և Ոստիկանության գվարդիան։ Քրեական ոստիկանությունը հանդիսանում է ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեմ պայքարի արհեստավարժ և մասնագիտացված ստորաբաժանում, որի խնդիրների տիրույթում են նաև ոլորտային մի շարք հանցատեսակների դեմ պայքարի աշխատանքների համակարգումն ու կազմակերպված, այդ թվում՝ անդրազգային հանցավորությանը հակազդելը։ Ներկայումս Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության անմիջական ենթակայությամբ մայրաքաղաքում և մարզերում գործում են տարածքային ստորաբաժանումներ, որոնց կազմում ստեղծվել են ոլորտային/ճյուղային առանձին ենթաստորաբաժանումներ՝ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, թրաֆիքինգի, կիբեռհանցավորության դեմ պայքարի և այլ ուղղություններով։ Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության անմիջական ենթակայությամբ համայնքային մակարդակում ձևավորվել են տարածքային ստորաբաժանումներ, որոնց, բացի ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործությունների բացահայտումից, ընտանեկան և կենցաղային բռնության, անչափահասների հանցավորության կանխարգելման աշխատանքների իրականացումից, վերապահված է նաև հանրության հետ ակտիվ հաղորդակցության միջոցով համայնքին հուզող հարցերի արձագանքման և հասցեագրման, հանցավորություն ծնող պայմանների և պատճառների վերհանման ու վերացման, այդպիսով նաև՝ ընդհանուր հանցավորության կանխարգելման դերակատարություն։ Պարեկային ծառայությունը շարունակում է ապահովել արտաքին ծառայությունն իր նոր ու ժամանակակից մոդելով։ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ին գործարկվել է ոստիկանության չորրորդ և վերջին հենասյունային ուղղությունը՝ Ոստիկանության գվարդիան, որը հանդիսանում է հասարակական կարգի պահպանության մասնագիտացված ծառայություն և պատասխանատու է հատկապես հավաքների սպասարկման համար՝ երաշխավորելով խաղաղ հավաքներ իրականացնելու քաղաքացիների իրավունքի արդյունավետ իրացումը։ Ոստիկանության գվարդիան համալրված է ամբողջովին նոր, ժամանակակից տեխնիկայով, ունի մասնագիտական ծավալուն վերապատրաստում անցած անձնակազմ և արդիականացված կինոլոգիական կարողություններ։ |  |
| 4․ | Ոստիկանության շենքային համալիրի գնահատում, ձերբակալված-ներին պահելու վայրերի (ՁՊՎ) օպտիմալացում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ավարտին է հասցվել ձերբանակալված անձանց պահելու վայրերի օպտիմալացումը՝ ևս առնվազն 1 ՁՊՎ-ի օպտիմալացմամբ։ 2․ Իրականացվել է Ոստիկանության շենքային համալիրի պայմանների գնահատում, մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել դրանց բարելավման առաջարկություններ։ | Արգելանքի վերցված անձանց իրավունքների պատշաճ ապահովման համատեքստում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում՝ ոստիկանության համակարգում գործող 33 ձերբակալվածների պահման վայրերից 11-ի գործունեությունը դադարեցվել է, մնացյալ 22-ում /Երևանում՝ 1, մարզերում՝ 21/ նախատեսվում են հիմնանորոգման և արդիականացման աշխատանքներ՝ ապահովելու համար դրանց լիարժեք համապատասխանելիությունը օրենսդրական ստանդարտներին և միջազգային չափանիշներին։ ՆԳՆ բարելավման ենթակա շենքային պայմանների ամբողջական ցանկը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն և ֆինանսների նախարարություն։ Իրականացվել են ուսումնասիրություններ և ֆինանսական գնահատումներ նաև ՁՊՎ-ների շենքերի մասով, որոնք ևս ամբողջական ցանկով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |
| 5․ | Ոստիկանության արտաքին նկարագրի բարելավում, միասնականա- ցում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է ՆԳ նախարարի հրամանը, որով սահմանվում են ոստիկանության ծառայողի համազգեստի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները։ 2. Հաստատվել է Ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական և միասնական արտաքին դիզայնի չափորոշիչները սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանը։ | «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն, համաձայն որի՝ ոստիկանության ծառայողի համազգեստի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները հաստատելու լիազորությունը վերապահվել է ՆԳ նախարարին։ ՆԳ նախարարի 29.12.2025թ. թիվ 109-Լ հրամանով սահմանվել են ոստիկանության ծառայողի հանդերձանքի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները, ինչպես նաև նկարագիրը և կրելու ժամկետները։ ՀՀ ՆԳ նախարարի 29.12.2025թ. 107-Լ հրամանով սահմանվել են ՆԳՆ ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական և միասնական արտաքին դիզայնի չափորոշիչները։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ՀՀ ՆԳ նախարարի տեղակալ-ոստիկանության պետի հրամանով հաստատվել է Ոստիկանության ծառայողների համազգեստի թևքանշանի և կրծքանշանի միասնական նկարագիրը։ |  |
|  | Ուղղություն 2՝ Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում և բարեվարքության ամրապնդում Խնդիր՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կարիքների ուսումնասիրման վրա հիմնված ծրագրի և կատարողականի գնահատման համակարգի բացակայություն, ոստիկանությունում ծառայության գրավչության ոչ բավարար մակարդակ, բարեվարքության խնդիրներ Թիրախ՝ Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, ոստիկանությունում ծառայության գրավչության բարձրացման և կոռուպցիայի կանխարգելման գործիքակազմի ամրապնդում |  |  |  |
| 1. | 1․1․ ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կարիքների համապարփակ գնահատում՝ ապացուցահեն, գենդերարձագանքող (gender responsive) քաղաքականության մշակման նպատակով | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է կարիքների գնահատում, որի հիման վրա մշակվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված առաջարկներ ներառող զեկույց։ | ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող «Մարդկային ռեսուրսների բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Ներքին գործերի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կարիքների համապարփակ գնահատում։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել գնահատել մարդկային ռեսուրսների ենթակառուցվածքների գործունեությունը և ներքին բավարարվածության մակարդակը տարբեր տեսանկյուններից, ինչպես նաև ներկայացնել ապացույցների վրա հիմնված առաջարկություններ՝ ուղղված ՄՌ կառավարման համակարգի բարելավմանը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերի համապարփակ ուսումնասիրություն։ Փաստաթղթերի վերլուծությանը զուգահեռ իրականացվել է առկա իրավիճակի գնահատում՝ գործընթացում ներգրավված շահակիցների հետ հանդիպումների և հարցազրույցների միջոցով։ Հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և որակական մեթոդների համադրությամբ, ինչին հաջորդել է ֆոկուս խմբային քննարկումների անցկացումը՝ արդյունքների վավերացման և խորացման նպատակով։ Ծրագիրն իրականացվել է 2025 թվականի մարտից հունիս ամիսներին։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է կարիքների գնահատում, որի հիման վրա մշակվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված առաջարկներ ներառող զեկույց։ |  |
|  | 1․2․ ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործողություն-ների համալիրի կենսագործում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ընդունվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումների աշխատանքային ծրագիրը։ 2. Աշխատանքային ծրագրի հիման վրա և Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման կարգի համաձայն մշակվել և ընդունվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության 2026 թվականի աշխատանքային տարեկան ծրագիրը։ | Իրականացվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի համապարփակ գնահատում, որի շրջանակներում վերլուծվել են գործող կառուցակարգերը, գործընթացները և արդյունավետության մակարդակը։ Զուգահեռաբար իրականացվել է նաև ծառայության գրավչության գնահատում՝ բացահայտելու ոլորտում առկա հիմնական խնդիրները և բարելավման հնարավոր ուղղությունները։ Գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել և Ներքին գործերի նախարարի հրամանով հաստատվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումների աշխատանքային ծրագիրը, որը սահմանում է ոլորտի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները և առաջնահերթությունները։ Միաժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման կարգի համաձայն, մշակվել և Ներքին գործերի նախարարի 30.12.2025թ. 10485-Ա հրամանով հաստատվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության 2026 թվականի աշխատանքային տարեկան ծրագիրը։ |  |
| 2․ | Ոստիկանությու-նում որակյալ կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանի ներդնում՝ միտված կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ գործընթացով կարող կադրերի հայտնաբերմանը և ընդունելությանը | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է կադրերի ներգրավման, Ոստիկանությունում կադրերի հոսունության տեմպերը, շարժը գնահատող զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Զեկույցի հիման վրա մշակվել են կադրային հավաքագրման և կադրային շարժը վերլուծելու մեթոդաբանությունը և Ոստիկանությունում կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանը։ 2. Մեթոդաբանության և կադրերի հավաքագրման պլանի հիման վրա մշակվել և հաստատվել են ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձակազմի վերապատրաստման նյութեր։ | ՄԱԶԾ կողմից իրագործվող «Մարդկային ռեսուրսների բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Ոստիկանությունում մասնագիտական կարողությունների վրա հիմնված կադրերի համալրման և վերապատրաստման համակարգի հայեցակարգային ճանապարհային քարտեզի մշակում։ Ճանապարհային քարտեզը մշակվել է Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի, Էստոնիայի, Նիդերլանդների ոստիկանության և Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիայի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համեմատական ուսումնասիրության հիման վրա։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ոստիկանությունում կադրերի ներգրավման և հոսունության տեմպերի ուսումնասիրություն, որի արդյունքում մշակվել է կադրերի ներգրավման, կադրերի հոսունության տեմպերը և շարժը գնահատող զեկույց։ Զեկույցի հիման վրա մշակվել են կադրային հավաքագրման և կադրային շարժը վերլուծելու մեթոդաբանությունը և ոստիկանությունում կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանը։ ՄԱԶԾ աջակցությամբ մշակվել են ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձակազմի վերապատրաստման նյութերը, որոնց հիման վրա իրականացվել են ՄՌԿՎ անձնակազմի վերապատրաստման գործընթացներ։ |  |
| 3. | 3․1․ Ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի ներդնում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով նախատեսվում են ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման ինստիտուտը և կատարողականի գնահատման ցուցիչները սահմանելու լիազորող նորմը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել և հաստատվել են կատարողականի գնահատման ցուցիչները։ | Մշակվել է կատարողականի գնահատման հայեցակարգը։ Հայեցակարգը մշակվել է միջազգային լավագույն փորձի հաշվառմամբ, այդ թվում` Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների, Միացյալ Թագավորության, Էստոնիայի և Իսպանիայի մի շարք ոստիկանական կառույցներում կիրառվող համակարգերի համեմատական վերլուծության հիման վրա: Մշակվել է «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում է ներդնել ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման ինստիտուտ, որը պետք է իրականացվի ամեն տարի, ՀՀ ՆԳ նախարարի հրամանով սահմանված օբյեկտիվ և չափելի ցուցիչների հիման վրա: Նախագիծն արժանացել է ՀՀ կառավարության հավանությանը և ԱԺ առաջիկա լիագումար նիստում կներկայացվի 1-ին ընթերցման։ Ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման ցուցիչների գործունակությունը և առաջարկվող մեխանիզմների արդյունավետությունը գնահատելու, հնարավոր խնդիրները բացահայտելու և անհրաժեշտ լավարկումներ կատարելու նպատակով՝ ՀՀ ՆԳ նախարարի 29.12.2025թ. 106-Լ հրամանով պիլոտային կարգով հաստատվել են ոստիկանության չորս հենասյունային ուղղությունների՝ Քրեական և Համայնքային ոստիկանությունների, Պարեկային ծառայության և Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների կատարողականի գնահատման ցուցիչները։ Կատարողականի գնահատման նոր համակարգն առաջին հերթին պիլոտային կարգով ներդրվել է Պարեկային ծառայությունում՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս Պարեկային ծառայությունն ունի առավել թվայնացված և չափելի տվյալներ և արդյունքներ, ինչը թույլ է տալիս առավել օբյեկտիվորեն գնահատել կատարված աշխատանքը։ |  |
|  | 3․2․ Ոստիկանության սոցիալական երաշխիքների պատշաճ համակարգի ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է Ոստիկանության ծառայողների վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծություն, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ատեստացիայի արդյունքների մոնիթորինգ, որի արդյունքներով մշակվել է ատեստացիայի գործընթացի բարելավվմանն ուղղված առաջարկներ ներառող զեկույց։ | Իրականացվել են ոստիկանության ծառայողների վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային ուսումնասիրություններ՝ իրավական կարգավորումների և ֆինանսական հատկացումների վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ Իրականացվել է ատեստացիայի արդյունքների մոնիթորինգ, որի արդյունքներով, ինչպես նաև ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում՝ ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների կողմից լրացված հարցաշարերի հիման վրա մշակվել է զեկույց, որի մեջ ներառված են ատեստավորման գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ։ |  |
|  | 3․3․ Ոստիկանության ծառայողի դիմակայուն նկարագրի ապահովում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով նախատեսվում է ոստիկանության ծառայողի բժշկական սպասարկումը վերապահել Առողջապահության նախարարությանը։ | Իրականացվել են քննարկումներ՝ ուղղված Ոստիկանության ծառայողների բժշկական սպասարկման գործառույթը ՀՀ առողջապահության նախարարությանը վերապահելու հնարավորությունների ուսումնասիրմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է իր դրական դիրքորոշումը նշված նախաձեռնության վերաբերյալ և պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու գործընթացի առաջմղմանը։ Միաժամանակ, ՆԳ նախարարությունը պաշտոնապես դիմել է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը՝ ոլորտում իրականացվող գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու և հետագա համագործակցության հնարավոր ուղղությունները քննարկելու նպատակով։ Ի պատասխան՝ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ նշված հարցը դիտարկվում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրման համատեքստում։ Մասնավորապես, համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության ներկայացրած դիրքորոշման՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունվել է «Առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին» օրենքը, որի շրջանակներում վերանայվել են բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրման մոտեցումները՝ ներառյալ զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց համար նախատեսված կարգավորումները։ |  |
| 4. | 4․1․ Ոստիկանության ծառայության մեջ կանանց ներգրավման խթանմանն ուղղված քաղաքականու-թյան ամբողջականա-ցում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության համակարգում կանանց ներգրավվածության և այս առնչությամբ առկա խնդիրների ուսումնասիրություն, որի հիման վրա մշակվել է վեր հանված խնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ | ԱՄՆ թմրամիջոցների և իրավապահ համագործակցության բյուրոյի (INL) ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Ներքին գործերի նախարարության և Ոստիկանության ծառայության համար մարդկային ռեսուրսների կառավարման բարելավման միջոցով արդյունավետության խթանում և ծառայությունների բարեփոխում» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում ՄԱԶԾ աջակցությամբ իրականացվել է ոստիկանության համակարգում կանանց ներգրավվածության և այդ առնչությամբ այն կարգավորումների կամ քաղաքականությունների վերլուծություն, որոնք խոչընդոտում են կանանց ծառայությունում ներգրավմանը։ Հաշվի առնելով իրականացված ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև ՆԳ նախարարության կողմից գույքագրված խնդիրները, իրականացվել են համակարգն առավել բանիմաց կադրերով համալրելու հանձնառությունը կյանքի կոչելուն միտված քայլեր։ Մասնավորապես՝ նվազեցվել են մուտքային հասակի և քաշի չափանիշները՝ հաշվի առնելով ՀՀ բնակչության ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և կենսաբանական տվյալներն ու առանձնահատկությունները։ Օրենսդրական փոփոխությամբ վերացվել է Ոստիկանությունում ծառայության անցնելու տարիքային առավելագույն շեմի սահմանափակումը՝ հավասար հնարավորություններ ապահովելով բոլոր այն անձանց համար, ովքեր համապատասխանում են սահմանված մասնագիտական և բարեվարքային չափանիշներին։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով առկա կարծրատիպերը, հասարակական ընկալումները և բացահայտված խոչընդոտները, կարևորվել է կանանց ներգրավմանը միտված իրազեկման շարունակական արշավների իրականացման անհրաժեշտությունը։ ՄԱԶԾ աջակցությամբ իրականացված աշխատանքները ներառել են երկու հիմնական փուլ․ - արդյունավետ և նպատակային իրազեկման արշավների իրականացման նպատակով հաղորդակցման և տեսանելիության ճանապարհային քարտեզի մշակում, - մեդիա բովանդակության ձևավորում և արտադրություն, որին հաջորդել է հանրային իրազեկման քարոզարշավի իրականացումը՝ մշակված ճանապարհային քարտեզին համապատասխան։ |  |
|  | 4․2․ Կանանց ներգրավման խթանում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է համակարգում ծառայող կանանց տեսանելիությունը բարձրացնող և կին ծառայողների համար առկա հնարավորությունների մասին առնվազն 3 իրազեկման արշավ։ 2․ Հայտարարվել է 1 ընդունելություն՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ | Ոստիկանությունում կանանց ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով շարունակվում է հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացումը՝ ներկայացնելով կին ծառայողների դերը ՆԳՆ համակարգում, բարձրացնելով հասարակության իրազեկվածության մակարդակը և ցուցադրելով կարիերայի առաջխաղացման հնարավորությունները։ Պատրաստվում և լայնորեն տարածվում է «Համազգեստից դուրս» տեսանյութերի շարքը, որի շրջանակում ներկայացվում են կանանց ծառայության առանձնահատկությունները, նրանց մասնագիտական ուղին և ծառայության հետ համատեղ գրանցած հաջողությունները՝ խթանելով նոր թեկնածուների հետաքրքրվածությունը և ապահովելով թափանցիկ ու հասանելի տեղեկատվություն։ Զուգահեռ, Նախարարությունն իրականացնում է լայնամասշտաբ իրազեկման արշավներ ողջ հանրապետության տարածքում, որի շրջանակներում իրականացվել է «Վստահիր քեզ, միացիր մեզ» իրազեկման արշավը։ Պարբերաբար հանրային քննարկումներ են կազմակերպվում մարզերում՝ նպաստելով ոստիկանությունում կանանց ներգրավվածության գործընթացի ակտիվացմանը։ 2025թ․ հոկտեմբերի 27-ից Պարեկային ծառայության թափուր հաստիքների համալրման նպատակով հայտարարված միասնական ընդունելություն-մրցույթի համար հատկացված 250 տեղից 75-ը նախատեսվել է իգական սեռի, իսկ 175-ը՝ արական սեռի դիմորդների համար։ Ընդունելության համար դիմել է 655 անձ, այդ թվում՝ 135 կին։ Նույն ռազմավարական մոտեցումը կիրառվել է նաև Քրեական և Համայնքային ոստիկանությունների ընդունելությունների ժամանակ, որտեղ ևս մեծ տեղ է հատկացվել կին դիմորդների ներգրավմանը՝ շեշտելով նրանց ներուժը, մասնագիտական պատրաստվածությունն ու կարևոր ներդրումը համակարգի արդյունավետ գործունեության մեջ։ |  |
| 5. | 5․1․ ՆԳՆ հակակոռուպցիոն ծրագրի հաստատում | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է ՆԳՆ համակարգում կոռուպցիոն ռիսկի հակվածության գոտիների գնահատում։ Երկրորդ կիսամյակ` Մշակվել և ընդունվել է 2026 թվականի հակակոռուցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագիրը։ | ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող «ՆԳՆ և ոստիկանության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում ներգրավված փորձագետների, ինչպես նաև ԿԿՀ իրավասու աշխատակիցների ներգրավմամբ, աշխատանքներ են իրականացվել ՆԳՆ համակարգում կոռուպցիոն ռիսկի հակվածության գոտիների գնահատման վերաբերյալ։ Գնահատման մեթոդաբանությունը մշակելիս հաշվի են առնվել ՀՀ իրավական դաշտում առկա առանցքային օրենսդրական ակտերը, որոնք նախատեսում և պաշտպանում են ՀՀ պետական մարմիններում թափանցիկության, հաշվետվողականության, իրավունքի գերակայության և բարեվարքության կանոնները։ Գնահատումն իրականացվել է միջազգային լավագույն փորձի և համապատասխան իրավական շրջանակների հիման վրա, ներառյալ կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված հիմնական միջազգային փաստաթղթերն ու ստանդարտները։ Մասնավորապես, հիմք են ընդունվել ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի մասին քրեական և քաղաքացիական իրավունքի կոնվենցիաները, ինչպես նաև Կոռուպցիայի դեմ պետությունների խմբի (GRECO) հինգերորդ գնահատման փուլի շրջանակներում ներկայացված մոտեցումներն ու առաջարկությունները։ ՆԳ նախարարի 23.12.2025թ. թիվ 10338-Ա հրամանով հաստատվել է ՆԳ նախարարության 2026 թվականի հակակոռուպցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագիրը, որն իր մեջ ներառում է մի շարք առանցքային միջոցառումներ, այդ թվում՝ կանոնավոր ստուգումների կազմակերպում և իրականացում, ոլորտին վերաբերող համապարփակ վերլուծություններ՝ կոռուպցիոն տարրեր պարունակող դեպքերի առանձնացումով ու պատճառահետևանքային կապերի բացահայտումով։ |  |
|  | 5․2․ Ոստիկանության ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմի ներդնում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը պիլոտավորվել է։ 2. Գործիքակազմի կիրառման թեմայով վերապատրաստվել է գործիքակազմը կիրառող անձնակազմի 30%-ը։ | ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող «ՆԳՆ և ոստիկանության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում ներգրավված փորձագետների, ինչպես նաև ԿԿՀ իրավասու աշխատակիցների ներգրավմամբ, իրականացվել են ոստիկանության ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման առկա գործիքակազմերի գնահատում և նոր գործիքակազմերի ներդրման վերաբերյալ ուսումնասիրություններ։ Բարեվարքության ռիսկերի համապարփակ գնահատման գործընթացը ներառել է մի շարք ռազմավարական և մեթոդաբանական ուղղություններ․ - ՆԳՆ նախարարությունում բարեվարքությանը վերաբերող իրավական դաշտի վերլուծություն, - հատուկ հարմարեցված բարեվարքության ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանության մշակում, - գնահատման ոլորտների սահմանում, չափորոշիչների մշակման գործընթաց և թվային տվյալների հավաքագրման համապատասխան գործիքի ստեղծում և փորձնական կիրառում, - բարեվարքության ճանապարհային քարտեզի և նպատակային գործողությունների ծրագրի մշակում։ Փորձագիտական խմբի կողմից մշակվել են բարեվարքության (կոռուպցիոն) ռիսկերի ներքին գնահատման մեթոդաբանությունը և բարեվարքության համակարգում առկա համակարգային, գործառնական և վարքագծային ռիսկերի գնահատման հարցաշարերը, որոնք նախատեսված են կիրառման համար թե՛ կենտրոնացված՝ ամբողջ կառույցի մակարդակով, և թե՛ առանձին ստորաբաժանումների շրջանակներում՝ վերջիններիս բնորոշ ռիսկերի գնահատման և կառավարման նպատակով։ Հարցաշարերը լրացվել են առցանց ձևաչափով՝ իրավասու ծառայողների կողմից; ՄԱԶԾ փորձագետների կողմից իրականացվել են նաև բարեվարքության ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ դասընթացներ՝ ՆԳՆ թիրախային ստորաբաժանումների ծառայողների համար։ Գործիքակազմի կիրառման թեմայով վերապատրաստվել է պատասխանատու ստորաբաժանման ողջ անձնակազմը։ |  |
|  | 5․3․ Ոստիկանության ծառայողների վարքագծի կանոնների հաստատում, դրանց կիրառման գործիքակազմի հզորացում | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության նոր կարգապահական կանոնագիրքը սահմանող օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ 2․ Կազմվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2024 թվականի տարեկան կատարողականը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ոստիկանության կարգապահական նոր կանոնագիրքը սահմանող օրենքի նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2026 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը։ 3. Իրականացվել է բարեվարքության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձնակազմի գիտելիքների և կարողությունների գնահատում։ 5. Մշակվել և ընդունվել են ոստիկանության ծառայողների վարքագծի կանոնները։ 6. Հաստատվել և ներդրվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության կողմից ոստիկանության ծառայողների առաքինության ստուգման գործիքակազմը։ | 2025թ․ հոկտեմբերի 2-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Ոստիկանության բարեվարքության և կարգապահական կանոնագիրք» օրենքը /ՀՕ-315-Ն/, որը սահմանում է ոստիկանության ծառայողների բարեվարքության, մասնագիտական վարքագծի, պատասխանատվության և կարգապահական գործընթացների միասնական սկզբունքները։ Օրենքը հանդիսանում է ոստիկանության համակարգում բարեվարքության և ծառայողական էթիկայի նոր չափանիշների ներդրման հիմնարար իրավական հիմքը։ Հաստատվել է ՆԳՆ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2025 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը, որի կատարման արդյունքների վերլուծության հիման վրա մշակվել և հաստատվել է վարչության 2026 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը։ ՆԳ նախարարի 23.12.2025թ. թիվ 96-Լ հրամանով հաստատվել են ոստիկանության ծառայողի վարքագծի կանոնները, որոնք կանոնակարգում են ծառայողական վարքագծի բարձր չափանիշները, բարեվարքության պահանջները, ազնվության և պատասխանատվության սկզբունքները, ինչպես նաև հանրության հետ հաղորդակցության էթիկական մոտեցումները։ ՆԳ նախարարի հրամանով հաստատվել է Ոստիկանության ծառայողների առաքինության ստուգման կարգը, որը իրականացվելու է օրինականության, մարդասիրության, անձի պատիվն ու արժանապատվությունը հարգելու, արդարության, իրավապահ ոլորտում պետական շահերի ապահովման, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության սկզբունքների հիման վրա։ Իրականացվել են աշխատանքներ՝ բարեվարքության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձնակազմի գիտելիքների և կարողությունների գնահատման նպատակով, մասնավորապես՝ ՆԳՆ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության ծառայողները մասնակցել են ԿԿՀ էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի՝ «Էթիկական կառավարումը և կոռուպցիայի կանխարգելումը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար» խորագրով առցանց դասընթացին և ստացել համապատասխան հավաստագրեր։ ՆԳՆ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության ծառայողները ՆԳՆ այլ պատասխանատու ստորաբաժանումների անձնակազմի հետ մասնակցել են «ՀՀ ՆԳՆ-ում և ոստիկանության ծառայությունում բարեվարքության ռիսկերի ներքին գնահատման մեթոդաբանության ներկայացում» խորագրով ՄԱԶԾ փորձագետների կողմից անցկացված վերապատրաստման դասընթացներին։ Դասընթացների ավարտին իրականացվել է մասնակիցների գիտելիքների գնահատում՝ ձեռք բերված կարողությունների և մեթոդաբանության յուրացման մակարդակը գնահատելու նպատակով։ |  |
|  | 5․4․ Ոստիկանության ծառայությունից ազատված անձանց համար հետաշխատանքային սահմանափակումների նախատեսում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ։ | ԱՄՆ Պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության բյուրոյի (INL) ֆինանսավորմամբ ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող «Մարդկային ռեսուրսների բարեփոխման» ծրագրի շրջանակներում թիրախավորվել է ոստիկանության ծառայությունից ազատ արձակված անձանց հետաշխատանքային ժամանակահատվածում թափանցիկության ապահովման և շահերի բախման ռիսկերի նվազեցման բաղադրիչը։ Այս ուղղությամբ իրականացվել է մեծածավալ ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով մշակվել է վերլուծական զեկույց։ Ոստիկանության ծառայությունից ազատված անձանց մասով հետաշխատանքային ժամանակահատվածում թափանցիկության ապահովման և շահերի բախման ռիսկերի մեղմման օրենսդրական մեխանիզմների վերաբերյալ զեկույցի հիման վրա ՄԱԶԾ փորձագետի կողմից մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, որը միտված է կատարելագործել հետաշխատանքային սահմանափակման ինստիտուտը, ապահովել դրա լիարժեք կիրառելիությունը և ներդնել առավել արդյունավետ վերահսկման մեխանիզմներ՝ միջազգային լավագույն չափանիշներին համահունչ։ Օրենսդրական նախագիծն առաջիկայում կդրվի շրջանառության։ |  |
|  | Ուղղություն 3՝ Կրթական միջավայրի բարելավում, ոստիկանության կադրային պատրաստում, մասնագիտական զարգացում Խնդիր՝ Ոստիկանական կրթական համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը Թիրախ՝ Արդի մարտահրավերներին դիմակայող, պրոֆեսիոնալ և հարգանքի արժանի ոստիկանական համակարգ |  |  |  |
| 1. | Ներքին գործերի նախարարության մեկ միասնական կրթահամալիրի ձևավորում | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Կրթահամալիրի նոր կառուցվածքը հաստատող ենթաօրենսդրական ակտն ընդունվել է։ 2․ Իրականացվել է անձնակազմի համալրում։ 3․ Իրականացվել է Կրթահամալիրի անձնակազմի վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծություն։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերլուծության արդյունքներով Կրթահամալիրի տարեկան բյուջետային հայտերի շրջանակներում ներկայացվել են առաջարկություններ։ | Օրենսդրական փաթեթն ամբողջությամբ ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից, իսկ ՆԳՆ միասնական նոր կրթահամալիրի կանոնադրությունը հաստատվել է Կառավարության 12․12․2024թ․ N 1989-Ն որոշմամբ։ Կրթական միջավայրի բարելավման համատեքստում ավարտվել են ՆԳՆ ենթակայությամբ մեկ միասնական ուսումնական հաստատության ձևավորմանն ուղղված աշխատանքները, որոնք կենտրոնացված էին ոստիկանության հենասյունային ծառայությունների, փրկարար ծառայության և ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի կադրային պահանջարկը բավարարելուն, շարունակական կրթության տրամաբանությամբ՝ սկսած առաջին անգամ ծառայության անցնելուց, մինչև ծառայողների վերապատրաստում և կարիերային առաջընթացի ապահովում: Ընդ որում, նշված ծառայություններում աշխատանքի անցնելու համար պարտադիր մուտքային պահանջ է սահմանվել կրթահամալիրում բազային կրթություն ստանալը: ՆԳ նախարարի 21.01.2025թ.թիվ 6-Լ հրամանով սահմանվել է Ներքին գործերի նախարարության ուսումնական հաստատության ոստիկանական պաշտոններ զբաղեցնող և ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող աշխատողների հետ հարցազրույցի անցկացման կարգը։ 2025թ․ փետրվարի 3-ին մեկնարկել է ՆԳՆ նորաստեղծ կրթահամալիրի անձնակազմի համալրման գործընթացի հարցազրույցի փուլը: Հարցազրույցն անցկացնող հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվել են Ներքին գործերի նախարարության, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու հոգեբաններ։ Հարցազրույցը հաջողությամբ հաղթահարածներն աշխատանքի են նշանակվել նորաստեղծ ուսումնական հաստատությունում։ Սահմանվել է 310 հաստիք, որից համալրված է 79,3%-ը (133-ը՝ իգական սեռի աշխատակիցներ)։ Իրականացվել է Կրթահամալիրի անձնակազմի վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծություն։ ՆԳՆ կրթահամալիրից ներկայացվել են համապատասխան առաջարկներ՝ շինարարական աշխատանքների, ՆԳՆ ծառայողների վերապատրաստումների և «Ոստիկանական գործ» մասնագիտությամբ արհեստագործական կրթական ծրագրով կրթություն իրականացնելու համար Կրթահամալիրի 2026 թվականի տարեկան բյուջետային հայտում համապատասխան ֆինանսական հատկացումներ նախատեսելու վերաբերյալ: |  |
| 2․ | Որակյալ կրթության կազմակերպման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գնահատվել է կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածությունը, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ | Մշակվել է կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածության վերաբերյալ զեկույց, որը ներառում է Էստոնիայի և Մոլդովայի լավագույն փորձի ուսումնասիրությունը: Ընթացող ուսումնասիրության հետ զուգահեռ՝ իրականացվում են լսարանային և հանրակացարանային ֆոնդի ընդլայնմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներ: Մասնավորապես, - Կրթահամալիրի արևելյան 3 հարկանի մասնաշենքի 1-ին հարկում շուրջ 880 ք/մ մակերեսով հիմնանորոգվում է կրթահամալիրի նոր հանրակացարանը՝ նախատեսված 35 իգական սեռի և 55 արական սեռի սովորողների համար, - նույն մասնաշենքի 3-րդ հարկում 2000 ք/մ մակերեսով իրականացվում են ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, - Կրթահամալիրի 9 հարկանի մասնաշենքի 9-րդ և 8-րդ հարկերում /յուրաքանչյուր հարկը 450 ք/մ/ իրականացվում են կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, որի արդյունքում Կրթահամալիրն ունենալու է ժամանակակից պայմաններով 10 նոր լսարան և 3 աշխատանքային սենյակ։ Բացի այդ, մեկնարկել են երկու մասնագիտական լսարանների (համակարգչային հանցագործությունների հակազդման և հերթապահ մասի գործունեության) ստեղծմանն ուղղված նախապատրաստական աշխատանքները: Միաժամանակ, նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները՝ - Կրթահամալիրի ակումբի 1-ին և 2-րդ հարկերում մասնագիտական լաբորատորիաների (իրավական աջակցման, հոգեբանական սպասարկման և քաղաքացիական պաշտպանության մեթոդական ապահովման) ստեղծման նպատակով 301 մ/ք ընդհանուր տարածքի նորոգում (արժեքը՝ շուրջ 20 մլն ՀՀ դրամ), - Կրթահամալիրի մասնաշենքի արտաքին պատերի վրա ալպինիստական մագլցման աշտարակի կառուցում (արժեքը՝ շուրջ 10 մլն ՀՀ դրամ), - Կրթահամալիրի մասնաշենքի արտաքին պատերի վրա պարանային փրկարարական աշխատանքների աշտարակի կառուցում (արժեքը՝ շուրջ 8 մլն ՀՀ դրամ), - Կրթահամալիրի մասնաշենքի հարակից տարածքում բետոնե փլատակներից, ավտոճանապարհային պատահարներից, հրդեհներից տուժածների փրկարարական աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված բացօդյա վարժահրապարակի կառուցում (արժեքը՝ շուրջ 10 մլն ՀՀ դրամ), - Կրթահամալիրի մասնաշենքի 2 վերելակների տեղադրման աշխատանքներ (արժեքը՝ շուրջ 40 մլն ՀՀ դրամ): |  |
| 3. | Ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու և շարունակական կրթության ապահովման համար ինստիտուցիոնալ նախադրյալների ձևավորում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Մշակվել և ներդրվել է Ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու համար նախատեսված բազային կուրս։ 2․ Մշակվել և հաստատվել են ոստիկանական մասնագիտական նոր կրթական ծրագրերի և պետական կրթական չափորոշիչների 100%-ը։ | ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի կողմից մշակվել և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից 2025թ․ նոյեմբերի 6-ին հաստատվել են արհեստագործական կրթության Ոստիկանական գործ մասնագիտության Ոստիկանության գվարդիայի ծառայող, Կրտսեր պարեկ, «Ոստիկան և միջին մասնագիտական կրթության Ոստիկանության գվարդիայի սպա, Համայնքային ոստիկան, Քրեական ոստիկան, Պարեկ որակավորումների պետական կրթական չափորոշիչները, որոնք փորձարկման նպատակով 2026-2027 ուսումնական տարվանից ներդրվելու են Կրթահամալիրում։ Ընթանում են բակալավրի կրթական ծրագրով Հանրային անվտանգություն մասնագիտության որակավորումների ոլորտային շրջանակի մշակման աշխատանքները: Նշված որակավորումների ոլորտային շրջանակը ԿԳՄՍ նախարարի կողմից հաստատվելուց հետո դրվելու է ՆԳՆ կրթահամալիրում իրականացվելիք բակալավրի կրթական ծրագրի հիմքում: Զուգահեռաբար մշակվել է նաև ՆԳՆ փրկարար ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու համար արհեստագործական կրթության Փրկարարական գործ մասնագիտության Հրշեջ-փրկարար որակավորման պետական կրթական չափորոշչի նախագիծը: Նշված չափորոշիչը ԿԳՄՍ նախարարի կողմից հաստատվելուց հետո դրվելու է ՆԳՆ փրկարար ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու համար նախատեսված բազային կուրսի հիմքում: |  |
| 4. | Կադրերի պատրաստման և շարունակական կրթության մոդուլները ժամանակակից մեթոդաբանու-թյամբ դասավանդող դասախոսական կազմի համալրում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հաստատվել է բաց մրցույթով դասախոսական կազմի համալրման ընթացակարգը կրթական բոլոր ծրագրերի համար։ | Ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում բաց մրցույթով դասախոսական կազմի համալրման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի գիտական խորհրդի որոշումը, որի հիման վրա իրականացվել է մրցույթային հանձնաժողովի 1-ին նիստը և 8 մասնակցից 6-ի վերաբերյալ կայացվել է դրական որոշում։ Ներկայումս դասախոսական անձնակազմի 48%-ը իգական սեռի է։ Դասախոսական անձնակազմի 50%-ն աշխատում է պայմանագրային հիմունքներով։ |  |
| 5. | Ոստիկանության ղեկավար կազմի (այդ թվում՝ Ոստիկանապետի և Ոստիկանապետի տեղակալների) և ծառայողների վերապատրաս- տումների իրականացում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և հաստատվել է Ոստիկանության ծառայողների տարեկան վերապատրաստումների պլանի մշակման մեթոդաբանությունը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է Առաջնորդության և կառավարման վերապատրաստման ծրագիրը։ 2. Առաջնորդության և կառավարման թեմաներով վերապատրաստվել է ղեկավար կազմի առնվազն 30%-ը։ | 2024թ. նոյեմբերի 12-ի «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-400-Ն օրենքով փոփոխություններ են իրականացվել Օրենքի 16–րդ հոդվածում /Ոստիկանության ծառայողի վերապատրաստումը/, համաձայն որի՝ հանվել են պարտադիր վերապատրաստման անցկացման համար նախկինում նախատեսված բոլոր ժամկետային սահմանափակումները, ընդ որում՝ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով պարեկային ծառայության և քրեական ոստիկանության ծառայողների համար նախատեսված դրույթն ուժի մեջ է մտել 2025թ. հունվարի 1-ից, իսկ ոստիկանության մյուս ծառայողների մասով՝ 2026թ. հունվարի 1-ից: ՆԳՆ կրթահամալիրի կողմից մշակվել և ՆԳ նախարարի 25.09.2025թ. թիվ 67-Լ հրամանով հաստատվել է ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների տարեկան վերապատրաստումների պլանի մշակման մեթոդաբանությունը։ Մշակվել է Առաջնորդության և կառավարման վերապատրաստման ծրագիրը և վերապատրաստման նոր ծրագիր, որով իրականացվել են ՀՀ ՆԳՆ ղեկավար կազմի պաշտոններ զբաղեցնող 23 ծառայողի վերապատրաստման դասընթացներ։ 2025թ. դեկտեմբերի 25-ին և 26-ին իրականացվել են ՀՀ ՆԳՆ ղեկավարության /ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պետ-ներքին գործերի նախարարի տեղակալ և ոստիկանության պետի տեղակալների/ վերապատրաստման դասընթացները: ICITAP հայաստանյան առաքելության կողմից դասընթացների շարք է իրականացվել Պարեկային ծառայության ղեկավար կազմի հետ։ ՊԾ-ի ղեկավարները՝ կենտրոնական ապարատից, Երևանի գնդից և բոլոր մարզային գումարտակներից, մասնակցել են ՆԳՆ կրթահամալիրում անցկացված՝ Հայաստանի ոստիկանության վերապատրաստման ծրագրով (ՀՈՎԾ) դասընթացին։ |  |
|  | Ուղղություն 4՝ Պարեկային ծառայության զարգացում՝ որպես արտաքին ծառայության նոր և ժամանակակից մոդել Խնդիր՝ Արտաքին ծառայության ձեռքբերումների ամրապնդում Թիրախ՝ Հարգանքի արժանի արտաքին ծառայության կատարելագործում, ինստիտուցիոնալացում |  |  |  |
| 1․ | Պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատում | Առաջին կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա մշակվել և հաստատվել է Պարեկային ծառայության զարգացման 2-րդ փուլի գործողությունների ծրագիրը։ | Ներքին գործերի նախարարության պատվիրակմամբ ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտի «Միջազգային քրեական հետաքննությունների վերապատրաստման աջակցության ծրագրի» (ICITAP) հայաստանյան առաքելության կողմից իրականացվել է Պարեկային ծառայության համապարփակ և մանրակրկիտ գնահատում, որն ընդգրկել է բոլոր ուղղությունները՝ օրենսդրություն, կառուցվածք, ղեկավարություն, մարդկային ռեսուրսներ, նյութատեխնիկական ապահովում, գործառնություններ/ծառայության կազմակերպում, վերահսկողություն և այլն: Գնահատումը հիմք է ծառայել առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում Պարեկային ծառայության զարգացման երկրորդ փուլի մշակման համար՝ որպես ծառայության կայացման և բարելավման միջնաժամկետ ռազմավարություն: Մշակվել և հաստատվել է Պարեկային ծառայության զարգացման 2-րդ փուլի գործողությունների ծրագիրը։ |  |
| 2․ | Պարեկային ծառայության անձնակազմի շարունակական կրթության (in service) ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ Հաստատվել է պարեկային ծառայության անձնակազմի տարեկան վերապատրաստման պլանը։ Վերանայվել են համապատասխան կրթական մոդուլները։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Համաձայն տարեկան վերապատրաստման պլանի՝ վերապատրաստվել է պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ | ՆԳ նախարարի 04.06.2025թ. թիվ 3963-Ա հրամանով հաստատվել է Պարեկային ծառայության բոլոր մարզերի, Երևան քաղաքի գնդի, ինչպես նաև պարեկային ծառայության վարչակազմի ծառայողների վերապատրաստման (ներառյալ հատուկ միջոց և հրազեն կրելու ու գործադրելու իրավասության համար դրանց կիրառման հմտություններին տիրապետելու հատուկ պատրաստության) պարտադիր և կամընտրային դասընթացների ժամանակացույցը։ Պարտադիր դասընթացներն անցկացվել են 2025թ. հունիսի 9-ից սեպտեմբերի 27-ը, իսկ կամընտրային դասընթացները՝ սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 25-ը՝ ՊԾ նախապես հայտագրված ծառայողների կողմից ընտրված թեմաներով, համապատասխան օրերին և ժամերին: Արդյունքում վերապատրաստվել է պարեկային ծառայության անձնակազմի 100%–ը՝ շուրջ 2400 ծառայող: Տարեկան վերապատրաստումներից դուրս՝ Պարեկային ծառայության անձնակազմը պարբերաբար մասնակցել է ինչպես ՆԳ նախարարության, այնպես էլ միջազգային գործընկերների կողմից կազմակերպված այլ վերապատրաստումների (բարեվարքության վերապատրաստումներ, առաջին բժշկական օգնության և առաջին հոգեբանական օգնության տրամադրման դասընթացներ և այլն)։ |  |
| 3. | Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի (SOP) մշակում, անձնակազմի կարողությունների զարգացում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ 2. Ընդլայնված վերապատրաստում է անցել Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ | ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտի «Միջազգային քրեական հետաքննությունների վերապատրաստման աջակցության ծրագրի» (ICITAP) հայաստանյան առաքելության հետ համատեղ մշակվել է ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ Ընդլայնված վերապատրաստում է անցել Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ |  |
| 4․ | Պարեկային ծառայության մոնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի (SOP) մշակում, անձնակազմի կարողությունների հզորացում | Առաջին կիսամյակ՝ Հաստատվել է մոտնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Յուրաքանչյուր մարզում նշանակվել է մոնիթորինգի անձակազմի ներկայացուցիչ։ 2. Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի հիման վերապատրաստվել է մոնիթորինգի ստորաբաժանման աշխատողների առնվազն 50%-ը։ | ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտի «Միջազգային քրեական հետաքննությունների վերապատրաստման աջակցության ծրագրի» (ICITAP) հայաստանյան առաքելության հետ համատեղ մշակվել է ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության մոնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը և ստորաբաժանման վերափոխման նոր հայեցակարգը։ Յուրաքանչյուր մարզում նշանակվել է մոնիթորինգի անձակազմի ներկայացուցիչ։ ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտի «Միջազգային քրեական հետաքննությունների վերապատրաստման աջակցության ծրագրի» (ICITAP) հայաստանյան առաքելության կողմից իրականացվել է Պարեկային ծառայության մոնիթորինգի ստորաբաժանման անձնակազմի վերապատրաստում։ |  |
| 5․ | Պարեկային ծառայություն մուտքի հնգամսյա կուրսի կատարելագոր-ծում, այդ թվում՝ բովանդակության և տևողության համադրված վերանայմամբ | Առաջին կիսամյակ՝ Պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատման զեկույցի հիման վրա՝ մշակվել է պարեկային ծառայություն մուտքի կուրսի կատարելագործմանն ուղղված զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա լրամշակվել և հաստատվել է բազային կուրսի կրթական չափորոշիչը։ | Պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատման զեկույցի հիման վրա՝ մշակվել է պարեկային ծառայություն մուտքի կուրսի կատարելագործմանն ուղղված զեկույցը, որը հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում։ Հաստատվել է արհեստագործական կրթության Ոստիկանական գործ մասնագիտության Կրտսեր պարեկ որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը, որը փորձարկման նպատակով 2026-2027 ուսումնական տարվանից ներդրվելու է ՆԳՆ կրթահամալիրում։ |  |
| 6․ | Պարեկային ծառայության ընդունելության կազմակերպում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հայտարարվել են ընդունելություններ՝ ըստ կադրային կարիքների։ | Պարեկային ծառայության թափուր հաստիքների համալրման նպատակով 2025թ․ հոկտեմբերի 27-ից հայտարարվել է ընդունելություն։ Միասնական ընդունելություն-մրցույթի համար հատկացվել է 250 տեղ, որից 75-ը՝ իգական սեռի, իսկ 175-ը՝ արական սեռի դիմորդներին։ Ընդունելության համար դիմել է 655 անձ, այդ թվում՝ 135 կին։ |  |
| 7․ | Պարեկային ծառայություն նոր ընդունված ծառայողի մենթորության ծրագրի ներդնում | Առաջին կիսամյակ՝ Մենթորության ծրագիրը գործարկվել է։ | Մենթորության ծրագիրը գործարկվել է։ Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդում և մարզային գումարտակներում կազմակերպվում և իրականացվում է Հայաստանի ոստիկանության վերապատրաստման ծրագիրը այսուհետ՝ ՀՈՎԾ։ Առանձին կարգով ՀՈՎԾ դասընթացներ են կազմակերպվել վերապատրաստողների և վերապատրաստվողների համար։ Ծրագրի կատարման համատեքստում ՀՈՎԾ դասընթացների անցկացման վերաբերյալ մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերվել նաև Երևան քաղաքի գնդի գումարտակների հրամանատարների տեղակալներին և վաշտի հրամանատարներին։ |  |
|  | Ուղղություն 5՝ Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (112) ստեղծում Խնդիր՝ Հանրապետական մակարդակում արտակարգ տարբեր իրավիճակներում քաղաքացիների ահազանգերի արդյունավետ արձագանքման բազմապրոֆիլ համակարգի բացակայություն Թիրախ՝ Քաղաքացիների ահազանգերի օպերատիվ և մատչելի սպասարկում |  |  |  |
| 1. | Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (112) ստեղծում | Երկրորդ կիսամյակ՝ «Փրկարար ծառայության մասին», «Ոստիկանության մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» և վերաբերելի այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է քաղաքացիների ահազանգերի օպերատիվ կառավարման միասնական կենտրոնը՝ 112-ը։ Կենտրոնը ստեղծվել է ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (1-02) և փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի (9-11) միավորման արդյունքում։ Ձևավորել է ահազանգերի ընդունման մեկ միասնական հարթակ՝ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը՝ հաջորդ տարի նաև շտապօգնության կանչերի միավորման ռազմավարությամբ։ Նոր կենտրոնը պահպանելու է արագ արձագանքման միջազգային լավագույն ստանդարտը՝ յուրաքանչյուր ահազանգին պետք է պատասխանել 10, իսկ հարցեր տալ, ահազանգը վերլուծել և համապատասխան ուժերին փոխանցել՝ առավելագույնը 60 վայրկյանի ընթացքում։ ՀՀ վարչապետի 13.02.2026թ. թիվ 122-Լ որոշմամբ հաստատվել է ՆԳՆ 112 ՕԿԿ գրասենյակի կանոնադրությունը։ |  |
|  | Ուղղություն 6՝ Քրեական ոստիկանության զարգացում, օպերատիվ աշխատանքի արդյունավետություն Խնդիր՝ Հանցավորության կանխարգելման ռազմավարական մոտեցման բացակայություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության պոտենցիալի ոչ բավարար օգտագործում Թիրախ՝ Հանցագործությունների կանխման ու քրեական գործերի քննության արդյունավետության բարձրացում քրեական ոստիկանության առավել արդյունավետ ներգրավվածության միջոցով |  |  |  |
| 1․ | Երևանում և մարզերում նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալ հստակեցմամբ գործարկված Քրեական ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կայացում | Երկրորդ կիսամյակ 1.Իրականացվել է նոր կառուցվածքով գործող Քրեական ոստիկանության գործունեության մշտադիտարկում՝ ծառայության ինստիտուցիոնալ զարգացումն ապահովելու նպատակով։ 2. Քրեական ոստիկանության պատրաստված ծառայողների 100%-ը վերապատրաստվել է՝ ապահովելով շարունակական կրթությունը։ | Քրեական ոստիկանության ծառայության ինստիտուցիոնալ զարգացումն ապահովելու նպատակով իրականացվել է ծառայության գործունեության մշտադիտարկում և արդյունքների մասին կազմվել է զեկույց։ Իրականացվել է Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության բոլոր ծառայողների վերապատրաստում, որին մասնակցել է 576 ծառայող։ Քրեական ոստիկանության թափուր պաշտոններում նշանակվելու համար անցկացվել է մրցույթ, որին մասնակցել են միայն ոստիկանության ծառայողները։ Մրցույթի համար սահմանվել է 80 տեղ, մրցույթը հաջողությամբ հաղթահարել է 49 ծառայող, որոնք վերապատրաստման դասընթացներն ավարտելուց հետո նշանակվել են քրեական ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր խմբերի պաշտոններում: |  |
| 2․ | Հանցավորության կանխարգելման գործողությունների համալիր ծրագրի մշակում | Առաջին կիսամյակ՝ Գործողությունների ծրագիրը մշակվել է։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործողությունների ծրագիրն ընդունվել է։ | Հանցավորության կանխարգելման ռազմավարական ծրագրի հայեցակարգային մոտեցումների վերաբերյալ իրականացվել են հանրային լսումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և համակատարող պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ռազմավարության մշակման աշխատանքներին փորձագիտական աջակցություն է տրամադրվել Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» ծրագրի շրջանակներում։ Հանցավորության կանխարգելման ռազմավարությունը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիրը մշակվել և դրվել է շրջանառության։ Ներկայումս ամփոփվում են իրավասու գերատեսչություններից ստացված առաջարկությունները։ Ռազմավարական ծրագրի հիմքում միջազգային լավագույն փորձի տեղայնացումն ու արդյունավետ կիրառումն է։ Ռազմավարական ծրագիրը ներառում է մի շարք ուղղություններ, այդ թվում՝ հանցավորության վերաբերյալ տվյալների պատշաճ հավաքագրում և վերլուծություն, կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարում ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառում, անչափահասների շրջանում հանցավորության կանխարգելում և այլն։ |  |
| 3․ | Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունավետության բարձրացում, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ընթացակարգի համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Առաջին կիսամյակ՝ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» նոր օրենքի և դրանից բխող հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Օրենքների նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից։ | Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությունում կատարվելիք փոփոխությունները կրելու են ոչ թե դրվագային, այլ հիմնարար բնույթ, իրականացվում են բազմաբնույթ և փոխկապակցված աշխատանքներ, որոնք ներառում են օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և գործնական բաղադրիչները։ Մասնավորապես, նոր օրենքի մշակման գործընթացն իրականացվելու է Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ՝ ապահովելու համար դրա համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին։ Միաժամանակ, իրավասու պետական մարմիններից հավաքագրվել է օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ընթացքում և իրավակիրառ պրակտիկայում ծագող խնդրահարույց հարցերի և իրավիճակների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ներպետական օրենսդրության լավարկմանն ու արդիականացմանն ուղղված լուծումները, համապատասխան քրեաիրավական և քրեադատավարական կարգավորումների անհրաժեշտությունը հասցեագրելու նպատակով։ Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ոլորտի օրենսդրական լավարկման աշխատանքները համակարգելու նպատակով ձևավորվել է նաև միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ |  |
| 4․ | Հանցագործությունների միասնական, հանրային հասանելի տվյալների բազայի ստեղծում, որը կպարունակի դասակարգված տվյալներ, այդ թվում՝ հանցանքի մասին հաղորդումների և քրեական վարույթ չնախաձեռնելու դեպքերի վերաբերյալ | Առաջին կիսամյակ՝ Կատարվել է ՆԳՆ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի համապարփակ գնահատում, քրեական արդարադատության ոլորտում ներդրված և ներդրվող էլեկտրոնային համակարգերի՝ վիճակագրական տվյալների վերհանման հնարավորությունների գնահատում և հուսալի վիճակագրության վարման համար միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։ | 2025 թվականի ընթացքում իրականացվել է ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի գործառույթների և վարվող տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգերի համապարփակ գնահատում և կարիքների վերհանում։ Մշակվել է կենտրոնի վերաիմաստավորման տեսլականը։ Արդյունքում, ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է նոր մասնագիտացված ստորաբաժանում՝ Հանցավորության վիճակագրության և հետազոտական կենտրոնը, որը զբաղվում է հանցավորության տվյալների վարմամբ և համապարփակ վիճակագրության ձևավորմամբ։ Կենտրոնն իրականացնելու է նաև քրեաբանական հետազոտություններ՝ տարբեր վերլուծական գործիքների, այդ թվում և արհեստական բանականության կիրառմամբ, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել հանցավորության օրինաչափությունները, կանխատեսել հանցագործությունների հավանական ռիսկային գոտիները և դրանց հիման վրա ներկայացնել հանցավորության կանխարգելմանն ուղղված առաջարկություններ և ուղղորդող վերլուծություններ։ Հանցավորության վիճակագրության և հետազոտական կենտրոնի նոր թվային համակարգի ստեղծման համար տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է, առաջիկայում կմեկնարկեն տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համակարգի ստեղծման աշխատանքները։ Նոր թվային համակարգի մեջ ներառված են լինելու Կենտրոնի կողմից հաշվառվող բոլոր տվյալների բազաները ու դրանց հիման վրա հանրային հասանելի տվյալների հարթակը։ |  |
| 5. | Քրեական ոստիկանության և ոստիկանության մնացյալ 3 հենասյունային ուղղությունների միջև տվյալների ինքնաշխատ փոխանակում՝ օպերատիվ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակումն ապահովող համակարգը։ | 2026 թվականի փետրվարի 15-ից գործում է զանգերի օպերատիվ կառավարման 112 կենտրոնը։ Կենտրոնում ներդրվել է նոր ծրագիր՝ զանգերին պատասխանելու նոր տրամադրությամբ։ Կենտրոնի գործունեության որակի չափանիշները սահմանվել են արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամարների ազգային ասոցիացիայի (NENA) միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Զուգահեռ, ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության թվայնացման համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել է մրցույթ։ Ներկայումս ընթանում են Քրեական ոստիկանության թվայանացման աշխատանքները, իրականացվում է առկա համակարգերի ուսումնասիրություն, տեղեկատվական հոսքերի վերլուծություն և կարիքների գնահատում՝ ժամանակակից թվային լուծումներ ներդրելու, տվյալների հավաքագրման, մշակման ու փոխանակման արդյունավետությունը բարձրացնելու, օպերատիվ աշխատանքների որակը բարելավելու նպատակով։ Իրականացվել է առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն, տեղի են ունեցել հանդիպում-քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, ինչի արդյունքում կազմման փուլում է գտնվում ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը։ Միաժամանակ, 2025 թվականի ընթացքում իրականացվել է ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի գործառույթների և վարվող տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգերի համապարփակ գնահատում և կարիքների վերհանում։ Արդյունքում, ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է նոր մասնագիտացված ստորաբաժանում՝ Հանցավորության վիճակագրության և հետազոտական կենտրոնը, որը զբաղվում է հանցավորության տվյալների վարմամբ և համապարփակ վիճակագրության ձևավորմամբ։ Հանցավորության վիճակագրության և հետազոտական կենտրոնի նոր թվային համակարգի ստեղծման համար տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է, առաջիկայում կմեկնարկեն տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համակարգի ստեղծման աշխատանքները։ Նոր թվային համակարգի մեջ ներառված են լինելու Կենտրոնի կողմից հաշվառվող բոլոր տվյալների բազաները ու դրանց հիման վրա հանրային հասանելի տվյալների հարթակը։ |  |
| 6․ | Անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ներդնում, որում արտացոլվում են ոստիկանության կողմից արգելանքի վերցնելու գործընթացի բոլոր փուլերն ու ասպեկտները՝ փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից մինչև արգելանքի վերցված անձին մեկ այլ հաստատություն տեղափոխելը կամ ազատ արձակելը | Երկրորդ կիսամյակ` Կատարվել է ուսումնասիրություն և արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | Անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական Էլեկտրոնային գրանցամատյանի ներդրման գործընթացը ներառված է սույն գործողությունների ծրագրի 7-րդ ուղղության 2-րդ գործողությամբ նախատեսված՝ համայնքային ոստիկանության թվայնացման ծրագրում։ |  |
|  | Ուղղություն 7՝ Համայնքային ոստիկանության վերաիմաստավորում Խնդիր՝ Համայնքային ոստիկանների կողմից ինստիտուտին ոչ վերաբերելի և այլ մարմիններին հատուկ գործառույթների իրականացում Թիրախ՝ Գործառութային իմաստով համայնքային ոստիկանության կայացում |  |  |  |
| 1․ | Երևանում և մարզերում նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալ հստակեցմամբ գործարկված Համայնքային ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կայացում | Երկրորդ կիսամյակ 1. Ապահովվել է ամբողջ հանրապետությունում նոր կառուցվածքով Համանքային ոստիկանության գործունեությունը։ 2․ Փուլային սկզբունքով դադարեցվում է Համայնքային ոստիկանությանը ոչ բնորոշ գործառույթների իրականացումը և տեղափոխվում վերաբերելի կառույցների դաշտ։ 3․ Համայնքային ոստիկանության վերապատրաստման ծրագրերը վերանայվել են։ 4. Վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանների առնվազն ևս 60%-ը։ | Համանքային ոստիկանությունը գործարկվել է 2024թ․ նոյեմբերի 1-ից՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ ՀՈԳՎ անմիջական ենթակայությամբ համայնքային մակարդակում ձևավորվել են տարածքային ստորաբաժանումներ։ Բացի ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործությունների բացահայտման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության, անչափահասների հանցավորության կանխարգելման աշխատանքներից՝ համայնքային ոստիկանությանն է վերապահված է նաև հանրության հետ ակտիվ հաղորդակցության միջոցով համայնքին հուզող հարցերի արձագանքումն և հասցեագրումը, հանցավորություն ծնող պայմանների և պատճառների վերհանումն ու վերացումը և այլ գործառույթներ։ Միաժամանակ, համայնքային ոստիկանները փուլային սկզբունքով ազատվում են ոչ տիպիկ գործառույթների իրականացումից (ուղեկցումներ, ծանուցումներ և այլն), ինչը թույլ է տալիս առավելապես կենտրոնանալ համայնքի հետ աշխատանքի վրա։ Վերանայվել են համայնքային ոստիկանության վերապատրաստման ծրագրերը։ Համայնքային ոստիկանության վերապատրաստման վերանայված ծրագրերով 2025թ․ ընթացքում վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանության 2307 ծառայող։ |  |
| 2․ | Համայնքային ոստիկանության աշխատանքի թվայնացում, թափանցիկ գործելաոճի ապահովում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է Համայնքային ոստիկանության աշխատանքը կազմակերպող թվային համակարգը։ 2․ Ձեռք է բերվել առնվազն 500 միավոր տեխնիկա (կրծքին ամրացվող տեսախցիկներ, դյուրակիր համակարգիչներ, ռացիաներ): | Համայնքային ոստիկանության գործառույթների հիման վրա կատարվել է բիզնես գործընթացների գնահատում, որի արդյունքներով կազմվել են ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության թվայնացման համակարգի և համապատասխան սարքավորումների տեխնիկական առաջադրանքները։ Վերջիններս 2026 թվականի մարտի 24-ին և 30-ին ներկայացվել են Կառավարություն։ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության թվայնացման համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել է մրցույթ, որը չի կայացել։ Այնուհետև տեխնիկական առաջադրանքները լրամշակվել են էստոնացի և ՀՏՀԳ-ի փորձագետների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա և հարստացվել են նոր գործիքներով՝ հաշվի առնելով արձանագրված դիտարկումները և գործնական պահանջները, ինչից հետո մրցույթը կրկին հայտարարվել է։ |  |
|  | Ուղղություն 8՝ Ոստիկանության զորքերի վերափոխում, Ոստիկանության գվարդիայի ձևավորում Խնդիր՝ Ոստիկանության զորքերի կարգավիճակի, զորքերի գործնական ներգրավվածության ու զբաղվածության անհստակություն Թիրախ՝ Քաղաքացիական վերահսկողության տակ գտնվող և մասնագիտացված ոստիկանության գվարդիայի ապահովում |  |  |  |
| 1. | Ոստիկանության գվարդիայի գործարկում |  |  |  |
|  | 1․1․ «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների մասին օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել են Օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը ընդունվել են։ | Ընդունվել են «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» օրենքի և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթից բխող հետևյալ ենթաօրենսդրական ակտերը․ -«Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը, ինչպես նաև օբյեկտները կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շարքին դասելու չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ․ N 2073-Ն որոշում, -«Ոստիկանության գվարդիայի սպառազինության մեջ ընդգրկվող հատուկ տեխնիկայի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.07.2025թ․ N 1045-Ն որոշում, -«Հատուկ միջոցների տեխնիկական բնութագիրը, կիրառման կանոնները, պահպանման ժամկետները, ինչպես նաև դրանք և անհատական պաշտպանության միջոցները ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկելու, սպառազինությունից հանելու և ոչնչացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 11․09․2025թ․ N 1304-Ն որոշում, -«Ոստիկանության գվարդիայի կողմից պետական պահպանության ենթակա կարևորագույն նշանակության օբյեկտները պահպանելու, ինչպես նաև հատուկ բեռների տեղափոխման անվտանգությունն ապահովելու կարգը և պայմանները, այդ թվում՝ պայմանագրային հիմունքներով, սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18․09․2025թ․ N 1335-Ն որոշում, - «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 706-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28․10․2025թ․ N 970-Ա որոշում, -«Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների հատուկ պատրաստության և պարբերական վերապատրաստման անցկացման կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 12.02.2025թ․ թիվ 15-Լ հրաման, - «Հատուկ միջոցները ոստիկանության և ոստիկանության գվարդիայի ծառայողներին հատկացնելու, պահպանելու և դրանց պիտանիությունը պարբերաբար ստուգելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 28․10․2025թ․ թիվ 76-Լ հրաման, - «Ոստիկանության գվարդիայի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ–ներքին գործերի նախարարի տեղակալի 31․10․2025թ․ թիվ 11-Լ հրաման։ |  |
|  | 1․2․ Ոստիկանության գվարդիայի՝ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածության աուդիտ | Առաջին կիսամյակ Աուդիտի արդյունքներով առաջարկներ են ներկայացվել Ոստիկանության 2026 թվականի բյուջետային հայտով։ | Ոստիկանության գվարդիային վերապահված գործառույթների իրականացման համար նախատեսված նյութատեխնիկական, սպառազինային հագեցվածության վերաբերյալ բյուջետային հայտը ներկայացվել և հաստատվել է 2025 թվականի պետական բյուջեով։ |  |
|  | 1․3․ Ուժային միջոցների գործադրման համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի (SOP) մշակում | Առաջին կիսամյակ՝ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել և հաստատվել են։ | Առաջին անգամ մշակվել և ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 30.10.2025թ. թիվ 6-Ն հրամանով հաստատվել է ոստիկանության ծառայողների կողմից ուժային միջոցների կիրառման միասնական ստանդարտացված գործելակարգը, որը պարտադիր է ոստիկանության բոլոր ծառայողների համար։ Գործելակարգը մշակվել է միջազգային լավագույն փորձին և կիրառելի չափանիշներին համապատասխան՝ սահմանելով ուժի կիրառման իրավաչափության, համաչափության և անվտանգության միասնական կանոններ ոստիկանության գվարդիայի և այլ ստորաբաժանումների համար։ Ստանդարտացված գործելակարգի լիարժեք և արդյունավետ կիրառումն ապահովելու նպատակով կազմակերպվել և իրականացվել են համակարգային վերապատրաստումներ, որոնց շրջանակում ոստիկանության ողջ անձնակազմը անցել է համապատասխան ուսուցում։ |  |
|  | 1․4․ Ոստիկանության գվարդիայի ամբողջական վերապատրաստում՝ հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի տակտիկաների և վերլուծական կանխատեսման մասնագիտական հնարավորու-թյամբ | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է Ոստիկանության գվարդիայի անձնակազմի 50%-ը։ | Հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան՝ ՆԳՆ կրթահամալիրում 2025թ. փետրվարի 24-ից հոկտեմբերի 24-ը անցկացվել են ոստիկանության գվարդիայում համապատասխան պաշտոնների նշանակելու համար հինգշաբաթյա հատուկ պատրաստության դասընթացները՝ 7 հոսքերով, որոնք հաջողությամբ հաղթահարել է 2446 ծառայող։ Դասընթացների ուսումնական պլանով և առարկայական թեմատիկ պլանով նախատեսվել են հասարակական կարգի պահպանության համար արդի տակտիկաների, հոգեբանական հմտությունների վերաբերյալ թեմաներ, ներառյալ՝ կապված դիմակայունության և սթրեսային իրավիճակներում կողմնորոշման հետ: Միաժամանակ 2024թ․ նոյեմբերի 10-ից իրականացվել են Ոստիկանության գվարդիայում ծառայության անցած ոստիկանության ՊՊԳՎ ծառայողների վերապատրաստումները։ Բացի այդ, առանձին վերապատրաստում են անցել ՊՊԳՎ ղեկավար կազմի 90 ծառայող և հատուկ սպառազինության և մարտավարության գնդի (SWAT) 111 ծառայող։ Ընդհանուր առմամբ ՆԳՆ կրթահամալիրում վերապատրաստում է անցել Ոստիկանության գվարդիայի 3512 ծառայող։ 2025թ. սեպտեմբերի 8-ից 31-ը անցկացվել են հատուկ պատրաստության 1-օրյա դասընթացներ՝ «Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների կողմից կիրառվող հարկադրանքի իրավաչափության և համաչափության երաշխիքները» թեմայով։ Դասընթացներն իրականացվել են ընդհանուր 17 խմբով (խումբը՝ 150 ծառայող)՝ ներգրավվելով 2446 ծառայող, որից 30-ը՝ ղեկավարներ։ Բացի այդ, ԵԽ կողմից կազմակերպված դասընթացներին մասնակցել է 50 ծառայող։ |  |
|  | 1․5․ Ոստիկանության գվարդիայի գործարկում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարը նշանակվել է։ 2․ Ոստիկանության գվարդիան գործունեություն է ծավալում։ | 2025թ․ նոյեմբերի 1-ից ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիան գործում է։ Գվարդիայի հրամանատարը նշանակված է։ |  |
|  | 1․6․ Ոստիկանության գվարդիայի կազմում հատուկ տակտիկական (SWAT) թիմի ձևավորում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ոստիկանության գվարդիայի կառուցվածքում սահմանվել է հատուկ տակտիկական (SWAT) ստորաբաժանումը։ 2. Մշակվել են տակտիկական թիմի հատուկ վերապատրաստման նյութերը։ | ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի կառուցվածքում սահմանվել է հատուկ սպառազինության և մարտավարության գունդը (SWAT)։ Մշակվել են հատուկ սպառազինության և մարտավարության գնդի համար նախատեսված հատուկ վերապատրաստման նյութերը, որոնց հիման վրա վերապատրաստվել է 111 ծառայող։ |  |
|  | 1․7․ Ոստիկանության գվարդիայի կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների արդի դասակարգում և պահնորդական գործունեության չափանիշների լավարկում | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների ցանկում փոփոխությունների նախագիծն ընդունվել է։ 2․ Օրենքների նախագծերի փաթեթն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ | ՀՀ կառավարության 27․12․2024թ․ թիվ 2073-Ն որոշմամբ սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա կարևորագույն նշանակության օբյեկտների նոր ցանկը և օբյեկտները կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շարքին դասելու չափորոշիչները։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից մշակված «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերը 2025թ․ մարտ ամսին Ազգային ժողովի կողմից 2-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել են։ |  |
|  | Ուղղություն 9՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն հարցեր Խնդիր՝ Ոստիկանության գործունեության շրջանակներում մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն հարցերին առնչվող բարելավման ենթակա կարգավորումների, գործիքակազմի և տեխնիկական միջոցների առկայություն Թիրախ՝ Ոստիկանական ծառայության շրջանակներում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության պատշաճ ապահովում |  |  |  |
| 1․ | Ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների երաշխավորում, վատ վերաբերմունքի կանխարգելում |  |  |  |
|  | 1․1․ «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ամբողջությամբ նոր օրենքի մշակում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ձերբակալված և կայանավորված անձանց պահելու մասին նոր օրենքի նախագիծ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Օրենքի նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել են օրենքի կիրառումն ապահովող անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ | Մշակվել և արտաքին շրջանառության է դրվել «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» նոր օրենքի նախագիծը, որը ներկայումս գտնվում է ստացված կարծիքների հիման վրա լրամշակման փուլում։ |  |
|  | 1․2․ Ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքերի արձանագրման մեխանիզմի ներդնում՝ Ստամբուլյան արձանագրությանը համահունչ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2․ Զեկույցի հիման վրա հաստատվել են վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթուղթը և դրա լրացման ուղեցույցը։ | Ներքին գործերի նախարարության կողմից մշակվել է «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որն Ազգային ժողովի կողմից 2-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել է։ Փոփոխությունը նախատեսում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց պարտադիր բժշկական զննություն ոչ միայն ՁՊՎ ընդունվելիս, այլ նաև՝ առողջական վիճակի վերաբերյալ գանգատի դեպքում, պաշտպանի պահանջով և մարմնական վնասվածք հայտնաբերելու դեպքում։ Ընդ որում, նկատի ունենալով, որ ներկայումս ձերբակալված անձանց բժշկական զննությունն իրականացվում է շտապ բժշկական օգնության ծառայության բժիշկների կողմից և հաշվի առնելով, որ այս պրակտիկան Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի կողմից գնահատվել է որպես դրական՝ Օրենքում ամրագրվել է, որ ձերբակալված անձինք բժշկական զննության են ենթարկվում հրավիրված շտապ բժշկական օգնության ծառայության բուժաշխատողի կողմից։ Օրենքով, ի թիվս այլնի, ամրագրվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի լիազորությունը՝ հաստատելու խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրության ձևաթղթի ձևը և դրա լրացման կարգը, որոնք հաստատվել են ՀՀ առողջապահության նախարարի 09․10․2025թ․ թիվ 138-Ն հրամանով։ |  |
|  | 1․3․ Ոստիկանության ստորաբաժանում-ների տեսա- հսկման համակարգով ապահովում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Տեսահսկման համակարգը գործարկվել է Ոստիկանության ստորաբաժանումների առնվազն 50%-ում։ | Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներն ապահովված են տեսահսկման համակարգով, որն անմիջականորեն միացված է ՆԳՆ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի վարչության ստորաբաժանումներին։ |  |
|  | 1․4․ Ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխման համար անհրաժեշտ պայմաններ նախատեսող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ձեռք է բերվել ևս 22 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 1-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված է։ | Ձերբակալված անձանց ուղեկցումն արժանապատիվ և անվտանգ կերպով կազմակերպելու նպատակով՝ համակարգը համալրվել է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հատուկ կահավորված 34 տրանսպորտային միջոցով։ Նշված տրանսպորտային միջոցներից 2-ը հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղափոխման համար՝ ապահովելով ներառական և հասանելի ծառայությունների տրամադրում։ |  |
|  | 1․5․ Բերման ենթարկվող անձանց իրենց հասկանալի լեզվով իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումների տրամադրման ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ Իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումները թարգմանվել են ևս 5 լեզվով։ | Բերման ենթարկվող անձանց՝ իրենց իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումները թարգմանվել են անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն և հնդկերեն լեզուներով։ |  |
|  | 1․6․ Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքի թեմայով վերապատրաստումների անցկացում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և ներդրվել է ՄԱԿ Խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիայի և Ստամբուլի արձանագրության վերաբերյալ իրականացվող վերապատրաստումների և դասընթացների որակը գնահատելու հատուկ մեթոդաբանություն։ 2. Մշակվել են խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի վերաբերյալ վերապատրաստման նյութերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է ոստիկանության, քննչական կոմիտեի, շտապօգնության համապատասխան անձնակազմի առնվազն 60%-ը։ | ՆԳ նախարարի 29․09․2025թ․ թիվ 69-Լ հրամանով հաստատվել է «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և Ստամբուլի արձանագրության վերաբերյալ իրականացվող վերապատրաստումների և դասընթացների որակը գնահատելու հատուկ մեթոդաբանությունը», որի հիման վրա ՄԻՊ անձնակազմի ներգրավմամբ համատեղ իրականացվել է ոստիկանության իրավասու ծառայողների 60%–ի վերապատրաստումը: Միաժամանակ, «Մարդու և քաղաքացու անձնական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքներն ու ազատությունները», «Մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքներն ու ազատությունները, դրանց իրականացման երաշխիքները և խտրականության արգելքի սկզբունքը մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում», «Կյանքի իրավունք և խոշտանգումների արգելք» և այլ թեմաներով ՆԳՆ կրթահամալիրում վերապատրաստվել է 1137 ծառայող։ Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների, ոստիկանության ծառայողների, ինչպես նաև շտապօգնության համապատասխան անձնակազմի ներկայացուցիչների համար իրականացվել է ՆԳՆ և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ կազմակերպած երկօրյա վերապատրաստման դասընթաց, որի նպատակն էր՝ Ստամբուլյան արձանագրությամբ սահմանված միջազգային չափանիշներին համապատասխան զարգացնել մասնակիցների մասնագիտական կարողությունները և նպաստել ձերբակալված անձանց պահման վայրերում խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելմանը։ Միաժամանակ, դասընթացի շրջանակում շեշտադրվել է ինստիտուցիոնալ գործիքակազմի կատարելագործումը՝ ներդնելով վատ վերաբերմունքի առերևույթ դեպքերի արձանագրման նոր մեխանիզմներ։ |  |
|  | 1․7․ Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության վերայանված կարգի ամբողջական կիրառման ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Հասարակական դիտորդների խմբի կազմում նոր անդամները ներգրավվում են «Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համակարգում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերում և ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի կազմավորման և հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՆԳ նախարարի հրամանով սահմանված կարգով։ 2․ Մշակվել են հասարակական դիտորդների խմբի անդամների վերապատրաստման նյութերը։ 3. Իրականացվել է հասարակական դիտորդների խմբի բոլոր անդամների վերապատրաստում։ | ՀՀ ներքին գործերի նախարարի հրամանով սահմանվել է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համակարգում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերում և ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի կազմավորման և հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը։ ԵԽ փորձագետների կողմից մշակվել են հասարակական դիտորդների խմբի անդամների վերապատրաստման նյութերը և իրականացվել հասարակական դիտորդների խմբի բոլոր անդամների վերապատրաստման դասըթացներ։ |  |
| 2․ | Ընտանեկան և կենցաղային բռնության, ինչպես նաև երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելում, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության երաշխավորում |  |  |  |
|  | 2․1․ «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքի փոփոխությունների կիրարկման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել է կանխարգելիչ հաշվառման շրջանակում անչափահաս անձի կողմից ընտանեկան և կենցաղային բռնություն գործադրելը կանխարգելելու նկատմամբ մշտադիտարկման կարգը։ 2. Մշակվել և ընդունվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի հայտնաբերման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքի կրկնման ռիսկի գնահատման կարգը։ | ՆԳ նախարարի հրամանով սահմանվել է «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից կանխարգելիչ հաշվառման շրջանակում անչափահաս անձի կողմից ընտանեկան և կենցաղային բռնություն գործադրելը կանխարգելելու նկատմամբ մշտադիտարկման իրականացման կարգը»։ 20.02.2025թ․ ընդունվել է «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի հայտնաբերման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքի կրկնման ռիսկի գնահատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 181-Ն որոշումը։ |  |
|  | 2․2․ Ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց, ինչպես նաև բռնության ենթարկված երեխաների հետ պատշաճ հաղորդակցության և անվտանգության ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել են բռնության ենթարկված երեխաների հետ հաղորդակցության վերաբերյալ ուղեցույցներ։ 2. «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել են ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատելու, այդ թվում՝ կացարաններ տեղափոխելու վերաբերյալ անվտանգային արձանագրությունները։ 2. Մշակվել և հաստատվել են առավել տարածված ահազանգերով ու դեպքերով ոստիկանության ծառայողների ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը։ | Ներքին գործերի նախարարի 2025թ․ հուլիսի 9-ի թիվ 5040-Ա հրամանով հաստատվել է «Բռնության ենթարկված երեխաների հետ հաղորդակցության վերաբերյալ» մեթոդական ուղեցույցը, որով սահմանվել են երեխայի նկատմամբ կատարված բռնության դեպքերին արձագանքելու գործընթացում ոստիկանության ծառայողների հաղորդակցության հմտությունների առանձնահատկությունները։ «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատելու, այդ թվում՝ կացարաններ տեղափոխելու վերաբերյալ անվտանգային արձանագրությունները», ինչպես նաև «Առավել տարածված ահազանգերով ու դեպքերով ոստիկանության ծառայողների ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը» չեն սահմանվել, քանի որ «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չէ ՆԳ նախարարի հրամանի արձակման լիազորություն։ Վերոնշված միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով՝ ՆԳ նախարարության կողմից նախաձեռնվել և մշակվել է «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որով սահմանվել է ՆԳ նախարարին համապատասխան լիազորություն վերապահելու նորմ։ |  |
|  | 2․3. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների ապահովում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների կարգը։ 2. Վերանայվել են վերապատրաստման մոդուլները։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանների 100%-ը։ 2. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է պարեկային ծառայողների 20%-ը։ 3. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է Ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության իրավասու ամբողջ անձնակազմը։ | Մշակվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների կարգը։ Վերանայված վերապատրաստման մոդուլների հիման վրա կազմակերպվել և իրականացվել են վերապատրաստումներ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում՝ շրջիկ ձևաչափով՝ ապահովելով ուսուցման հասանելիությունն ու ընդգրկվածությունը։ Գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։ ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի կողմից վերապատրաստվել է ընդհանուր 1924 ծառայող, այդ թվում՝ համայնքային ոստիկանների 100%-ը, պարեկային ծառայողների շուրջ 20%-ը, ինչպես նաև իրավաբանական վարչության ամբողջ իրավասու անձնակազմը։ |  |
| 3․ | Անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի ապահովում |  |  |  |
|  | 3.1. Ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության ուղեցույցի կիրառում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույց։ Երկրորդ կիսամյակ Վերապատրաստվել է ոստիկանական բաժինների, ՕԿԿ ղեկավար անձակազմի առնվազն 30%-ը և մնացած անձնակազմի առնվազն 40%-ը։ | Ոստիկանության ծառայողների համար մշակվել են «Անձնական տվյալների պաշտպանություն» և «Անձնական տվյալների պաշտպանությունը ոստիկանության գործողությունների ընթացքում» թեմաներով գործնական ուղեցույցներ՝ միտված իրավական պահանջների միասնական և արդյունավետ կիրառմանը։ Անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ կազմակերպված վերապատրաստումների շրջանակում ուսուցում է անցել ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 34 ծառայող, որոնցից 15-ը՝ ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ։ |  |
|  | 3.2. Ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության առերևույթ խախտումների առնչությամբ քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մեխանիզմի գործարկում | Առաջին կիսամյակ՝ Կատարվել է քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մեխանիզմների վերաբերյալ միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրություն, ինչի հիման վրա ներկայացվել են մեխանիզմի ներդրման եղանակի վերաբերյալ առաջարկություններ։ | Իրականացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն՝ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում լավագույն մոտեցումների ներդրման նպատակով։ Այդ շրջանակում Եվրոպայի խորհրդի «Ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության հետագա ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում ԵԽ փորձագետների կողմից մշակվել է Ոստիկանական գործողություններում անձնական տվյալների պաշտպանության ապահովման վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթ, որը ներառում է՝ - Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության գործողությունների ընթացքում անձնական տվյալների պաշտպանության պրակտիկայի և ընթացակարգերի գնահատման զեկույցը, - ոստիկանական գործողություններում անձնական տվյալների պաշտպանության ապահովման համար նախատեսված հրահանգները, - ոստիկանության կողմից տվյալների մշակման գործելակերպը ներպետական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ռազմավարական շրջանակը։ |  |
|  | Ուղղություն 10՝ Բարեփոխումների իրականացման ներառականություն, գործողությունների մշտադիտարկում և համակարգում Խնդիր՝ Ոստիկանության մասին հանրային կարծիքի, վստահության և բարեփոխումների արդյունավետ մշտադիտարկման խնդիրներ Թիրախ՝ Բարեփոխումների իրականացումը մշտադիտարկող և գնահատող գործիքակազմերի պատշաճ կիրառում |  |  |  |
| 1․ | Ոստիկանության բարեփոխումների մշտադիտարկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմի ապահովում՝ հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ | Առաջին կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ | Ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացում առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում քաղաքացիների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությանը։ Այդ նպատակով Ներքին գործերի նախարարին կից ձևավորվել են հասարակական և երիտասարդական խորհուրդներ, ինչպես նաև տարբեր ձևաչափերով ապահովվում է քաղաքացիների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը բարեփոխումների գործընթացին։ 2025թ. ապրիլի 3-ին ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ կայացել է Ոստիկանության բարեփոխումները համակարգող խորհրդի անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է Ոստիկանության բարեփոխումների 2024-2026թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքը: Համակարգող խորհրդի 2-րդ նիստը կկայանա սույն թվականի ապրիլ ամսին։ |  |
| 2․ | Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի գործունեության շարունակականության ապահովում | Առաջին և երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առնվազն ամսական 1 հանդիպում։ 2․ Ոլորտային աշխատանքային ենթախմբերը շարունակում են գործել։ | Ապահովվել է Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի արդյունավետ և համակարգված գործունեությունը, որի շրջանակում պարբերաբար կազմակերպվել են հանդիպումներ միջգերատեսչական խմբի անդամների մասնակցությամբ, որոնց ընթացքում քննարկվել են բարեփոխումների ընթացքը, հիմնական առաջնահերթությունները և առկա մարտահրավերները։ Միաժամանակ, ոլորտային աշխատանքային ենթախմբերը շարունակել են իրենց գործունեությունը՝ ըստ վերապահված ուղղությունների՝ իրականացնելով կանոնավոր հանդիպումներ և մասնագիտական քննարկումներ՝ ուղղված ոլորտային խնդիրների լուծմանը և բարեփոխումների առաջխաղացմանը։ |  |
|  | Ուղղություն 11՝ Հանրային ընկալում, ռազմավարական հաղորդակցություն Խնդիր՝ Ոստիկանության մասին հանրային կարծիքի, վստահության և հանրային հաղորդակցության դեռևս ոչ բավարար մակարդակ Թիրախ՝ Ոստիկանության ծառայության հանդեպ վստահության բարձրացում Սկզբնական աստիճան՝ Հանրային կարծիքի և վստահության հարցում. ելակետային 2023 թ.՝ 62% գոհունակության ցուցանիշ՝ ըստ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) կատարած հետազոտության, թիրախ՝ 2026 թ. – առնվազն՝ 72% |  |  |  |
| 1․ | Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարական հաղորդակցություն | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Հաստատվել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը։ 2․ Իրականացվել է կանանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված առնվազն 1 հաղորդակցության արշավ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է առնվազն 10 հանրային իրազեկման նյութ։ 2. Ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հեռարձակվել է առնվազն 10 հեռուստահաղորդում և հանրային բանավեճ։ | ՆԳ նախարարի 09․06․2025թ․ 4094-Ա հրամանով հաստատվել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը։ 2025թ.-ի ընթացքում իրականացվել է կանանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված լայնամասշտաբ հաղորդակցության արշավ։ Հասարակության լայն շերտերին ծառայության անցնելու պայմանների և կարիերայի առաջխաղացման հնարավորությունների ներկայացման նպատակով՝ պատրաստվել և լայնորեն տարածվել են Պարեկային ծառայությունում և Համայնքային ոստիկանությունում ծառայության անցնելու ընդունելության-մրցույթի մասին իրազեկող նյութեր։ ՊԾ ծառայողները մասնակցել են հեռուստահաղորդումների, որոնց շրջանակում կիսվել են ոստիկանությունում ծառայության առավելությունների ու մարտահրավերների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններով, խոսել ծառայության գրավչության, առանձնահատկությունների, կանանց ներկայացվածության կարևորության մասին։ Ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում հենասյունային ուղղությունների ձևավորման և գրանցած ձեռքբերումների լուսաբանման նպատակով պատրաստվել և լայնորեն տարածվել են մի քանի տասնյակ տեղեկատվական և իրազեկման նյութեր։ |  |
| 2․ | Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության գնահատում | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել են հանրային հարցումների իրականացման մեթոդաբանությունն ու հարցաշարը Երկրորդ կիսամյակ` Անցկացվել է առնվազն 1 հանրային հարցում։ | Մշակվել են հանրային հարցումների իրականացման մեթոդաբանությունն ու հարցաշարը, նախաձեռնվել են հարցումներ՝ նպատակ ունենալով համակողմանիորեն ուսումնասիրել և հավաքագրել ծառայությունների մատուցման գործընթացներում առկա խնդիրները։ Քաղաքացիների կարծիքն ու հետադարձ կապը դիտարկելով որպես հանրային ծառայությունների շարունակական լավարկման առանցքային գործոն՝ ՆԳ նախարարությունն իրականացրել է նախաձեռնված հարցման լայնորեն լուսաբանում և դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը տարածել զանգվածային լրատվության միջոցներով։ https://mia.gov.am/2025/12/24/survey-2/ Քաղաքացիների կողմից արձանագրված դիտարկումների և կարծիքների միջոցով վեր են հանվել ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ մտահոգությունները, ուսումնասիրվել են առաջարկները, գնահատվել է ծառայությունների մատչելիությունն ու արդյունավետությունը և դրանց հիման վրա մշակվել են գործնական լուծումներ։ 2026թ․ փետրվար ամսվա դրությամբ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) նախաձեռնությամբ կատարված հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ ՀՀ պետական կառույցների աշխատանքի նկատմամբ գոհունակության ցուցանիշով Ոստիկանությունն իրավապահ մարմինների շարքում կրկին առաջինն է։ Հարցմանը մասնակցած անձանց 61%-ը գոհ է եղել ոստիկանության աշխատանքից: |  |
| 3․ | Ներքին գործերի նախարարության, Ոստիկանության հանրային հաղորդակցության գործիքակազմի զարգացում | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Մշակվել են Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ 2. Մշակվել և հաստատվել է Ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության ռազմավարությունը։ Երկրորդ կիսամյակ` 1. Մշակվել և հաստատվել է Ներքին գործերի նախարարության հեռուստահաղորդաշարի նոր ֆորմատները։ 2. Ներքին գործերի նախարարության և ենթակա պետական մարմինների պաշտոնական կայքերը բարելավվել են և համալրվել են մատչելիություն ապահովող գործիքակազմով։ 3. Վերապատրաստվել է Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի 30%-ը։ | Մշակվել են Ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ ՆԳ նախարարության, ոստիկանության հանրային հաղորդակցության գործիքակազմի զարգացման շրջանակում կազմակերպվել է ռազմավարական հաղորդակցության հնգօրյա դասընթաց, որի նպատակը ճգնաժամային իրավիճակներում ծառայողների հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպումն էր։ Վերապատրաստվել է ՆԳՆ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության աշխատակիցների շուրջ 60%-ը ։ ՆԳՆ ոստիկանության կայքում կատարվել են որոշ փոփոխություններ՝ ապահովելով կայքի արդյունավետությունն ու մատչելիությունը հանրության համար։ Առաջնային նշանակություն ունեցող օպերատիվ տեղեկատվությունը թարմացվում է նաև անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում ՆԳ նախարարության հեռուստահաղորդաշարի նոր ֆորմատի ներդրման ուղղությամբ։ Շարունակաբար թարմացվում են ՆԳՆ ոստիկանության սոցիալական հարթակները՝ նպատակ ունենալով ապահովել մատուցվող ծառայությունների առավելագույն հասանելիություն և մատչելիություն հասարակության բոլոր խմբերի, այդ թվում՝ սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար: Տեքստի մատչելիությունն ապահովելու նպատակով կարևորվում է փոքր ծավալը, դյուրընթեռնելի և ընկալելի շարադրանքը: Բացի այդ, կայքէջի գույները և գունային հակադրություններն ընտրված են WCAG 2.1 AA ստանդարտներին համահունչ։ |  |
|  | Ուղղություն 12՝ Ոստիկանություն բարեփոխումների շրջանակներում միջազգային համագործակցություն Խնդիր՝ Ոստիկանության՝ ոչ լիարժեք մասնակցություն/անդամակցություն/համագործակցություն միջազգային հարթակներում, ոստիկանության միջազգային իմիջի ու միջազգային գնահատումների ոչ բավարար մակարդակ Թիրախ՝ Կովկասյան բարոմետրի հարցումների արդյունքներով ՀՀ ոստիկանության նկատմամբ վստահության աստիճանի բարձրացում Սկզբնական աստիճան՝ 2022թ - 20.6% (ամբողջական և մասնակի վստահության համախառն ցուցիչ), 2027թ – 40% |  |  |  |
| 1․ | Բարեփոխումների շրջանակներում միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության ընդլայնում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ 2. Լրամշակվել և միջազգային գործընկներներին է ներկայացվել դոնորների համակարգման մատրիքսը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ | 2025թ․ փետրվարի 27-ին Երևանում կայացել է «Ներքին գործերի նախարարության հետ համագործակցության ընթացիկ զարգացումները և հեռանկարները» խորագրով բարձրաստիճան հանդիպում, որին մասնակցում էին Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբը, Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը, ՆԳ նախարարի տեղակալները, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ և այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Միջազգային գործընկերներին է ներկայացվել դոնորների համակարգման մատրիքսը։ 2025թ․ հուլիսի 3-ին ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը հանդիպել է Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսի և ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ։ ԵՄ երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը ՆԳ նախարարը ներկայացրել է ՆԳՆ կայացման և բարեփոխումների վերաբերյալ իրականացված աշխատանքը՝ անդրադարնալով ոստիկանության բարեփոխումներին, հենասյունային չորս ուղղությունների ձևավորման ու կայացման գործընթացներին։ ՆԳՆ կողմից մշակված կարիքների գնահատման մատրիքսի 190 միջոցառումներից 70%-ն ապահովվել է, իսկ մնացած 30%-ը գտնվում է ընթացքի մեջ։ 2026թ․ Մարտի 24-ին Երևանում կայացել է «Ներքին գործերի նախարարության հետ համագործակցության ընթացիկ զարգացումները և հեռանկարները» խորագրով ևս մեկ բարձրաստիճան հանդիպում, որի ընթացքում ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը ներկայացրել է 2025 թվականին ՆԳՆ համակարգում իրականացված բարեփոխումների արդյունքները։ Հանդիպմանը ներկա էին ՆԳ նախարարության ղեկավար կազմը, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, ՄԱԿ Զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին, Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն, դեսպաններ, ՆԳ նախարարության և միջազգային գործընկեր կառույցների այլ ներկայացուցիչներ։ |  |
| 2․ | Միջազգային վարկանիշներում Ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա ազդող գործոնների մշտադիտարկում | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ 3. Իրականացվել է 2025 թվականի կիսամյակային ծրագրերի գործողությունների առնվազն 30%-ը։ | Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա ազդող գործոնների վերհանման և խնդիրների քարտեզագրման նպատակով ուսումնասիրություն։ Ի թիվս այլնի, ուսումնասիրվել են միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար ներկայացվող զեկույցները, ինչպիսիք են՝ Եվրոպայի Խորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի (CPT) կողմից ս.թ. նոյեմբերի 13-ին հրապարակված՝ 2023թ. Հայաստան կատարած պարբերական այցի արդյունքներով զեկույցը, ԱՄՆ պետքարտուղարության «Մարդկանց թրաֆիքինգի մասին» զեկույցը /երկրների դասակարգման սանդղակում Հայաստանը նախորդ տարվա ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետության շնորհիվ 2-րդ վերահսկելի խմբից մեկ աստիճանով բարելավել է դիրքը՝ բարձրանալով 2-րդ խումբ/ և այլն: Միևնույն ժամանակ, պարբերաբար իրականացվում է Միջազգային վարկանիշներում Ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա այլ ազդող գործոնների մշտադիտարկում, այդ թվում՝ տարբեր տեղեկատվական հարթակների ուսումնասիրություն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված համապատասխան ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր և գործողությունների առնվազն 30%-ն իրականացվել է։ |  |
| 3․ | Ոստիկանության միջազգային իմիջի ու նոր ոստիկանության կերպարի բարձրացմանն ուղղված հաղորդակցություն | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ 1 լայնամասշտաբ կոնֆերանս։ Առնվազն 2 միջազգային հարթակում ներկայացվել են ոստիկանության բարեփոխումներն ու գրանցված արդյունքները։ | 2025թ. հունիսի 10-ից 12-ը ՆԳ նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այց է ունեցել Բելգիայի Թագավորություն։ Նախարարը բրյուսելյան այցի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական Միության հանձնակատարների և Բելգիայի պաշտոնակիցների հետ՝ քննարկելով Ներքին գործերի նախարարության, ենթակա կառուցվածքային միավորների գործունեությանն ու համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հուլիսի 21-22-ը ՆԳ նախարարի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այց է կատարել Վրաստան։ Այցի շրջանակում պատվիրակությունն ունեցել է բարձր մակարդակի մի շարք հանդիպումներ՝ այդ թվում՝ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի և Ներքին գործերի նախարար Գելա Գելաձեի հետ, ծանոթացել է Վրաստանի ՆԳՆ ենթակայությամբ գործող մի շարք կառույցների՝ «112» հանրային անվտանգության կառավարման կենտրոնի, ՆԳՆ ակադեմիայի, պարեկային ոստիկանության, ծառայությունների գործակալության և Արդարադատության նախարարության հանրային ծառայությունների կենտրոնի աշխատանքին։ Քննարկվել են իրավապահ ոլորտում համագործակցության, միգրացիոն հոսքերի կառավարման, ինչպես նաև ոստիկանության և փրկարար ծառայությունների ոլորտներում փորձի փոխանակման ու համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Սեպտեմբերի 29-ին ՆԳ նախարարն այցելել է ԱՄԷ Ներքին գործերի նախարարության Օպերատիվ կառավարման կենտրոն, որի ղեկավար կազմը ներկայացրել է ծառայության կառուցվածքն ու գործառույթները և կենտրոնի աշխատանքը։ ՆԳ նախարարը ներկայացրել է ՀՀ ՆԳ նախարարության որոշ ծրագրեր, մասնավորապես` Ոստիկանության, Փրկարար ծառայության և Շտապօգնության միասնական զանգերի կենտրոնի ստեղծման աշխատանքը։ Քննարկման առարկա են դարձել տարբեր ծառայությունների տիրույթում գտնվող զանգերի սպասարկման, ըստ ծառայությունների` դրանց փոխանցման ու կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ` այդ թվում նաև արհեստական բանականության միջոցով, հանցագործությունների կանխման, բնակչության վաղ ազդարարման, աղետների ռիսկի կառավարման, ինչպես նաև քաղաքացիների պատրաստվածության վերաբերյալ հարցեր։ Նոյեմբերի 25-ին ՆԳ նախարարը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) կնքման ութերորդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը և անցկացված պանելային քննարկմանը՝ ներկայացնելով ՆԳ նախարարության մանդատի շրջանակում իրականացված քայլերը, այդ թվում նախարարության ինստիտուցիոնալ և եվրոպական ստանդարտներին հնարավորինս մոտարկված բարեփոխումները ոստիկանության գործունեության ոլորտներում։ 2025թ. դեկտեմբերին ՆԳ նախարարը Բրյուսելում հանդիպել է Մոլդովայի ՆԳ նախարար Դանիելլա Միսաիլ-Նիչիտինին, որի հետ քննարկվել են կազմակերպված հանցավորության, հիբրիդային սպառնալիքների և կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի ուղղությամբ համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Ընդգծվել է հատկապես կրիպտոարժույթով կատարվող հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ կարողությունները զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու երկրների ՆԳՆ կրթական հաստատությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերին։ ՆԳ նախարարը հանդիպել է նաև Բելգիայի Թագավորության անվտանգության և ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կանտանի հետ, որի հետ քննարկվել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման, մասնավորապես՝ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների արդյունավետ փոխգործակցության, կրթական ոլորտում կարողությունների զարգացման ուղղությամբ հարցեր: Նախարարը շփումներ է ունեցել նաև Եվրոպոլի գործադիր տնօրեն Քեթրին դը Բոլի ու մի շարք այլ երկրների գործընկերների հետ։ |  |